ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ ԼՈՌԻ ԲԵՐԴ ՀԱՄԱՅՆՔ

ԼՈՌԻ ԲԵՐԴ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2024 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ

Ներկայացվել է՝  Լոռի Բերդ համայնքի ղեկավար  Ա.Ներսիսյանի կողմից

Հաստատվել է՝ համայնքի ավագանու 15.03.2024թ.–ի

թիվ 16-Ա որոշմամբ

ԼՈՌԻ ԲԵՐԴ 2024թ.

Բովանդակություն

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

- ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԵՍԼԱԿԱՆԸ և ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ

- ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2024Թ. ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ԵՎ ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՆՔԵՐԸ (ԸՍՏ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ)

- ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՊ-Ի ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՊԼԱՆԸ

- ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՊ-Ի ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳԻ և ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՊԼԱՆԸ

Լոռի Բերդ համայնքի 2024թ.-ի ՏԱՊ-ը կազմվել է Լոռի Բերդ համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրի հիման վրա, 2024թ. բյուջեի հաստատումից հետո: ՏԱՊ-ում արտահայտված ֆինանսական և այլ ցուցանիշները ենթակա են փոփոխման:

Ներածություն

Համայնքի տարեկան աշխատանքային պլանը (այսուհետ՝ ՏԱՊ) համայնքում առկա ֆինանսական, վարչական, մարդկային և սոցիալական ռեսուրսները կառավարելու գործիք է: Այն փաստաթուղթ է, որում հստակորեն ներկայացվում են սոցիալական, տնտեսական, մարդկային, բնական և այլ ռեսուրսների ներդրման միջոցով համայնքի զարգացմանն ուղղված՝ 2024թ. համար համայնքի  ռազմավարությունը, ծրագրերը և միջոցառումները։

Լոռի Բերդ համայնքի ՏԱՊ-ը մշակվել է հետևյալ հիմնական նպատակներով՝

- համակարգել համայնքի  2024թ. անելիքները,

- սահմանել սոցիալ-տնտեսական զարգացման առաջնահերթությունները, գնահատել                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       համայնքի ներքին ռեսուրսները, հաշվառել համայնքում ներդրվող արտաքին ռեսուրսները, հաշվարկել համախառն ռեսուրսները և բացահայտել պակասուրդը (դեֆիցիտը),

- համախմբել համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրով (այսուհետ՝ ՀՀԶԾ) համայնքում 2024թ. համար նախատեսվող բոլոր ծրագրերը և միջոցառումները՝ համայնքի տեսլականի և հիմնական նպատակների իրականացման շուրջ,

- շաղկապել նախատեսվող ծրագրերը և միջոցառումները դրանց իրականացման արդյունքների հետ՝ կիրառելով ՀՀԶԾ-ի ոլորտային ծրագրի տրամաբանական հենքը,

- որոշակիացնել նախատեսվող ծրագրերի և միջոցառումների իրականացման ֆինանսական աղբյուրները և միջոցները, պատասխանատուները և ժամկետները, մշակել տվյալ տարվա ՏԱՊ-ի իրականացման մոնիթորինգի և գնահատման պլանը /ՄԳՊ/։

Համայնքի տարեկան աշխատանքային պլանը ռազմավարական մոտեցումների և ընդհանուր գործողությունների միջոցով համայնքի առջև դրված նպատակներին հասնելու մեթոդն է: ՏԱՊ-ի միջոցով սահմանվում է գործողությունների՝ տարրերի համահունչ մի շարք, որոնք միտված կլինեն գալիք տարում համայնքի առջև դրված խնդիրների առավել արդյունավետ լուծմանը:

Լոռի Բերդ համայնքի 2024թ. տարեկան աշխատանքային պլանը բաղկացած է 4 գլուխներից.

1-ին գլխում  սահմանվում է համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները,

2-րդ գլխում  ներկայացվում է համայնքի 2024 թվականի ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների),

3-րդ գլխում  ներկայացվում է համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը,

4-րդ գլխում  ներկայացվում է համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը:

- Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները

Համայնքի տեսլականն է.

Լոռի Բերդ համայնքը բնակչությանը և զբոսաշրջիկներին որակյալ ծառայություններ մատուցող և սոցիալ – տնտեսական բնականոն զարգացում ապահովող բազմաբնակավայր համայնք է, որտեղ զարգացած են միջազգային տուրիզմն ու էկոտուրիզմը, և որտեղ ստեղծված է ներդրումների համար մրցունակ միջավայր, իսկ բնակիչներն ապրում են բարեկեցիկ կյանքով:

Նշված տեսլականին հասնելու համար համայնքը որդեգրել է հետևյալ ռազմավարությունը.

- Ապահովել համայնքի կազմի մեջ մտնող բոլոր բնակավայրերի՝ համամասնական զարգացումը,

- Բարելավել համայնքի ֆինանսական դրությունը` իրականացնելով համայնքի բյուջեի հարկային եկամուտների գանձման, ոչ հարկային եկամուտների, տեղական տուրքերի ու վճարների սահմանման և գանձման արդյունավետ քաղաքականություններ,

- Ըստ ամենայնի խթանել ձեռներեցությունը` այն սերտորեն կապելով համայնքի տնտեսական զարգացման հետ,

- Պահպանել համայնքի  ճարտարապետության արդի ոճը, բացառել ինքնակամ շինարարությունը և ապօրինի հողազավթումները,

- Խթանել համայնքային տարբեր շահագրգիռ կողմերի, դոնոր կազմակերպությունների, հասարակական և բարեգործական կազմակերպությունների, անհատների նախաձեռնությունները և նրանց ներգրավմամբ հետևողականորեն իրականացնել բարեփոխումներ` նպաստելով համայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը,

- Սերտորեն համագործակցել համայնքի բնակչության, քաղաքացիական հասարակության, լրատվամիջոցների և գործարարների հետ ,

- Նպաստել համայնքում աշխատատեղերի ընդյալնմանը՝ ռացիոնալ օգտագործելով բնական ռեսուրսները, զարգացնելով առևտրի և սպասարկման ոլորտն ու գյուղատնտեսությունը,

- Բարձրացնել բնակչության կենսամակարդակը՝ ընդլայնելով մատուցվող հանրային ծառայությունների որակն ու շրջանակը:

Ստորև ներկայացված են համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները: Ցուցանիշի ելակետային արժեքը՝ համապատասխան ցուցանիշի 2023 թվականի դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ ֆիքսված արժեքի նկատմամբ 2024 թվականի դեկտեմբեր ամսին կանխատեսվող ցուցանիշի ավելացումն է՝ հաշվի առնելով համայնքում առկա զարգացումները և միտումները, ինչպես նաև նախորդ տարիների փորձը: Ցուցանիշի թիրախային արժեքը համապատասխան ցուցանիշի պլանավորվող արժեքն է, այսինքն՝ այն արժեքը, որին կհասնի համայնքը 2024 թվականին ՏԱՊ-ը հաջողությամբ իրականացնելու դեպքում:

Աղյուսակ 1.Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները

| Ցուցանիշ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեք |
| --- | --- | --- |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր եկամուտների մեջ (%) | 47,5 | 55 |
| Բնակչության զբաղվածության աճ | 1,04 % | 1.4 % |
| Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) | 5669 | 5750 |
| Համայնքում գործող ՓՄՁ-ների քանակը և դրանցում աշխատատեղերի թիվը (հատ) | 51/625 | 60/800 |

Ստորև սահմանված են համայնքի ոլորտային նպատակները` ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների առանձին բնագավառների (ոլորտների):

Աղյուսակ 2. Համայնքի ոլորտային նպատակները

| Ոլորտային նպատակ | Վերջնական արդյունքի |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ցուցանիշ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեք |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր |  |  |  |
| Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը համայնքային որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը: | ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին (հարցումների հիման վրա), % | 91 | 95 |
|  | Սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում,% | 47,5 | 55 |
|  | ՏԻՄ-երի գործունեության վերաբերյալ համայնքի բնակիչների իրազեկվածության մակարդակը(հարցումների հիման վրա),% | 70 | 80 |
| Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում |  |  |  |
| Նպաստել երկրի պաշտպանունակության մակարդակի բարձրացմանը: | Համայնքում բնակվող զինապարտ քաղաքացիների գրանցամատյանի վարումը, այո/ոչ | այո | այո |
| Ոլորտ 3. Քաղաքաշինություն |  |  |  |
|  | Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, % | 65 | 80 |
|  | Համայնքում էներգախնայող լամպերով լուսավորված տարածքների տեսակարար կշիռը լուսավորված տարածքների ընդհանուր մեջ, % | 51 | 90 |
| Ոլորտ 4. Հողօգտագործում |  |  |  |
| 2024 թվականին համայքնապատկան գույքի գույքագրման, օտարման քաղաքականության մշակում | Կանխել ապօրինի հողօգտագործումը, գեոդեզիա և քարտեզագրում | 80 | 100 |
| Ոլորտ 5. Տրանսպորտ |  |  |  |
| Բարելավվել ներհամայնքային ճանապարհները, կատարել բարեկարգման և սալարկման աշխատանքներ | Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, % | 35 | 60 |
| Ոլորտ6. Առևտուր և ծառայություններ |  |  |  |
| Խթանել համայնքում գործարար միջավայրի բարելավմանն ու զարգացմանը | Համայնքում ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվող սուբյեկտների (ձեռնարկությունների և անհատ ձեռնարկատերերի) թիվը | 51 | 60 |
| Ոլորտ 7. Կրթություն |  |  |  |
| Ապահովել համայնքի բնակչությանը նախադպրոցական կրթության, արտադպրոցական դաստիարակության որակյալ ծառայությունների մատուցումը: | Անհրաժեշտ շենքային պայմաններով ապահովված մանկապարտեզների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ, % | 40 | 80 |
|  | ՏԻՄ-երի, կրթական հաստատությունների գործունեությունից, մատուցված ծառայությունների որակից բնակչության բավարարվածության աստիճանը(հարցումների հիման վրա)% | 40 | 80 |
| Ոլորտ 8. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ |  |  |  |
| Աջակցել համայնքում կրթական, սպորտային և մշակույթային կյանքի զարգացմանը | Մատուցված մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, % | 60 | 80 |
| Ոլորտ 9. Առողջապահություն |  |  |  |
| Տարվա ընթացքում ոլորտում նախատեսվում է աջակցություն համայնքի ԱԱՊԿ-ին | Բնակիչների բավարարվածության մակարդակը համայնքի առողջապահության ոլորտի մատուցած ծառայություններից | 50 | 80 |
| Ոլորտ 10. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ |  |  |  |
| Ապահովել մարզադահլիճները համապատասխան սպորտային գույքով | Մարզական խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը համապատասխան տարիքի երեխաների թվի կազմում, % | 50 | 70 |
|  | Մատուցվող մարզական ծառայությունների մատչելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, % | 70 | 80 |
| Ոլորտ 11. Սոցիալական պաշտպանություն |  |  |  |
| Բարելավել սոցիալապես անապահով ընտանիքների սոցիալական վիճակը: | Սոցիալական ծրագրերից շահառուների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) | Ավելի շատ լավ, քան վատ | լավ |
| Ոլորտ 12. Գյուղատնտեսություն |  |  |  |
| Գյուղական բնակավայրերում ոռոգման ջրագծերի կառուցում, վարելահողերի մշակում | 2024 թվականի դրությամբ գրեթե ամբողջությամբ վարելահողերը մշակվում են | 90 | 100 |
| Ոլորտ 13. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա |  |  |  |
| Նպաստել համայնքում անասնապահության զարգացմանը և բարձրացնել անասնաբուժական ծառայությունների մատուցման որակը | Անասնապահության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, % | 40 | 50 |
| Ոլորտ 14. Շրջակա միջավայրի պահպանություն |  |  |  |
| Ապահովել համայնքի բոլոր բնակավայրերում բնակչությանը աղբահանության որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը և շրջակա միջավայրի մաքրությունը: | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված աղբահանության ծառայություններից (հարցումների հիման վրա), % | 65 | 100 |
| Ոլորտ 15. Զբոսաշրջություն |  |  |  |
| 2024 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել |
|  |  | - | - |
| Ոլորտ 16. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն | - | - | - |
| 2024 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել |  | - | - |

- Համայնքի 2024 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)

Ստորև ներկայացված են ՏԱՊ-ի այն ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով:

Աղյուսակ 3. ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով

| Հ/հ | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի արժեքը (մլն. դրամ) | Բնակավայր(եր)ը |
| --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր |  |  |  |
| 1. | Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում, հանրային որակյալ ծառայությունների մատուցում | 122330,0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| 2. | Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայությունների մատուցում (այլ դասերին չպատկանող) | 15750,0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| 3. | Գրասենյակային գույքի և համակարգչային տեխնիկայի ձեռքբերում | 5000,0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| 4. | Սպասարկման տեխնիկայի ձեռքբերում | 60200,0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| 5. | Շչակների ձեռքբերում | 2100.0 | Ագարակ, Բովաձոր Լոռի Բերդ, Յաղդան, Կողես, Սվերդլով և Ուռուտ բնակավայրեր |
|  | Ընդամենը | 205380,0 |  |
| Ոլորտ 3.Քաղաքաշինություն |  |  |  |
| 1. | Համայնքի բնակավայրերի գիշերային լուսավորությանն ցանցի ընդլայնում | 67176,6 | Ագարակ, Բովաձոր Լոռի Բերդ, Լեջան, Յաղդան,Կողես, Հովնանաձոր, Սվերդլով և Ուռուտ բնակավայրեր |
|  | Ընդամենը | 67176.6 |  |
| Ոլորտ 5. Տրանսպորտ |  |  |  |
|  | Համայնքի բնակավայրերի ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում/սալարկում | 178276,2 | Ագարակ, Բովաձոր Լոռի Բերդ, Լեջան, Յաղդան, Կողես, Սվերդլով և Ուռուտ բնակավայրեր |
|  | Ընդամենը | 178276,2 |  |
| Ոլորտ 7. Նախադպրոցական կրթություն |  |  |  |
| 1. | Համայնքում նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում | 15674.8 | Ագարակ, Լեջան |
|  | Ընդամենը | 15674,8 |  |
| Ոլորտ 8. Մշակույթի և սպորտի բնագավառում տարվող աշխատանքներ |  |  |  |
| 1. | Լոռի Բերդ համայնքում կրթության, սպորտի և մշակությի բնագավառներում հաջողությունների հասած բնակիչներին դրամական աջակցության տրամադրում | 1500,0 | Բոլոր բնակավայրեր |
|  | Ընդամենը | 1500,0 |  |
| Ոլորտ 10. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ |  |  |  |
| 1. | Ապահովել Լոռի Բերդ համայնքի բնակավայրերը անհրաժեշտ սպորտային գույքով | 2000,0 | Բոլոր բնակավայրեր |
|  | Ընդամենը | 2000,0 |  |
| Ոլորտ 11. Սոցիալական պաշտպանություն |  |  |  |
| 1. | Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին, ինչպես նաև համայնքում՝ երեխայի ծննդյան, զինակոչիկի երդման արարողության, վարժական հավաքների մեկնելու և հարազատին կորցնելու կապակցությամբ միանվագ սոցիալական օգնություն | 11000,0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| Ընդամենը |  | 11000,0 |  |
| Ոլորտ 13. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա |  |  |  |
| 1. | Լոռի Բերդ համայնքի բոլոր բնակավայրերում անասնաբուժական ծառայությունների մատուցում | 4992.0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| Ընդամենը |  |  |  |
| Ոլորտ 14.Շրջակա միջավայրի պահպանություն |  |  |  |
| 1. | Համայնքի բոլոր բնակավայրերում աղբահանության ծառայությունների մատուցում | 7500.0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| 2. | Համայնքի բնակավայրերում աղբամարկղների տեղադրում | 3000.0 | Բոլոր բնակավայրերում |
|  | Ընդամենը | 9500,0 |  |

Ստորև ներկայացված են ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների:

Աղյուսակ 4. ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների

| Ամփոփ նկարագիր |  | Արդյունքային ցուցանիշներ |  |  |  |  |  |  | Տեղեկատվության աղբյուրներ |  |  |  | Պատասխանատու |  |  | Ժամկետ |  |  |  |  |  | Ռիսկեր |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտային նպատակ . Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը հանրային որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը: |  |  |  |  |  |  |  |  | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ. 1.Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի, ՀՈԱԿ-ի գործունեությունից, մատուցված հանրային ծառայություններից –լավ, 2. Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի կազմում՝ 47,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1.Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում, հանրային որակյալ ծառայությունների մատուցում Բնակավայրերը՝Ագարակ, Բովաձոր, Լեջան, Լոռի Բերդ,Կողես, Հովնանաձոր, Յաղդան, Սվերդլով, Ուռուտ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ Ապահովել աշխատակազմի բնականոն գործունեությունը, բարելավել բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը և մատչելիությունը: |  | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ. Աշխատակազմը բնականոն գործել է, բարելավվել է բնակչությանը մատուցված հանրային ծառայությունների մատչելիությունը և որակը –լավ |  |  |  |  |  |  | Ծրագրի գնահատման համակարգ. կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ |  |  |  | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, վարչական ղեկավարներ |  |  |  | 2024թ. հունվար – 2024թ. դեկտեմբեր |  |  |  | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |  |  |
| Միջանկյալ արդյունք Ապահովվել է աշխատակազմի բնականոն գործունեությունը: |  | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ). 1 ՏԻՄ-երի, համայնքապետարանի աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների իրազեկվածության աստիճանը (հարցումների հիման վրա) – բավականին լավ 2. ՏԻՄ-երի կողմից մատուցված համայնքային (հանրային, ոչ վարչական բնույթի) ծառայություններ 3.Անշարժ գույքի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում 50%-ով 4.Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում- 252 |  |  |  |  |  |  | Տեղեկատվական աղբյուրներ. Աշխատակազմ, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ |  |  |  | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, վարչական ղեկավարներ |  |  |  | 2024թ. հունվար –2024թ. դեկտեմբեր |  |  |  | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսները առկա են եղել |  |  |
| Միջոցառումներ (գործողություններ) 1. Աշխատակազմի պահպանություն 2. Համայնքի հողի հարկի և անշարժ գույքի հարկի գանձման ավտոմատացված համակարգերի սպասարկում 3. Համայնքի անշարժ գույքի կառավարում 4.Համայնքապետարանի և վարչական ղեկավարների նստավայրերի շենքերի և գույքի ընթացիկ նորոգում |  |  |  |  |  |  |  |  | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) - Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանման ծախսեր՝ 122330.0 հազ.դրամ - Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատողներ՝ 47 - Համայնքի հողի հարկի և անշարժ գույքի հարկի գանձման ավտոմատացված համակարգեր՝ 1 - Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք - Վարչական ղեկավարների նստավայրերի շենքեր և գույք ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Միջանկյալ արդյունք 2. Բարձրացել է համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների հավաքագրման մակարդակը: |  | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ). 1.Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների հավաքագրման փաստացի գումարների տարեկան աճ-3 %-ով 2.Անշարժ գույքի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում 50 %-ով 3.Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների գծով առկա ապառքների նվազեցում- 5%-ով |  |  |  |  |  |  | Տեղեկատվական աղբյուրներ Ծրագրի գնահատման համակարգ, կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ |  |  |  | Աշխատակազմի գլխավոր մասնագետ-հաշվապահ, վարչական ղեկավարներ, երկրորդ կարգի մասնագետներ, հարկային գործակալներ |  |  |  | 2024թ. հունվար–2024թ. դեկտեմբեր |  |  |  | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսները առկա են եղել |  |  |
| Միջոցառումներ (գործողություններ) . 1. Տեղական հարկերի, տուրքերի և վճարների հավաքագրմամբ զբաղվող աշխատակիցների վերապատրաստումներ 2. Հողի հարկի, անշարժ գույքի հարկի, տեղական տուրքերի և վճարների բազաների ճշտում, հարկատուների ծանուցում 3. Ապառքներ ունեցող հարկատուների հետ բացատրական աշխատանքների իրականացում, պարտականությունները չկատարողների նկատմամբ դատարան կամ ԴԱՀԿ հայցադիմումների ներկայացում |  |  |  |  |  |  |  |  | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ). 1. Տեղական հարկերի, տուրքերի և վճարների հավաքագրմանը նպաստող աշխատակիցներ՝ 6 2. Հողի հարկի, անշարժ գույքի հարկի, տեղական տուրքերի և վճարների բազաներ՝ առկա է |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Միջանկյալ արդյունք 3. Բարելավվել է բնակչությանը մատուցված հանրային ծառայությունների մատչելիությունը և որակը | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ). 1. ՏԻՄ-երի, համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատանքից, մատուցված ծառայությունների մատչելիությունից և որակից բնակիչների բավարարվածության աստիճանը (հարցումների հիման վրա) - ավելի շատ լավ, քան վատ 2.ՏԻՄ-երի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացված դիմում-բողոքների թվի նվազում-5 %-ով 3. Համայնքի ղեկավարի, ավագանու կողմից կազմակերպվող բնակիչների ընդունելությունների հաճախականությունը- շաբաթը 1 անգամ 6.Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը – 3 օր |  |  |  |  |  |  |  | Տեղեկատվական աղբյուրներ Ծրագրի գնահատման համակարգ |  |  |  | Համայնքի ղեկավարի տեղակալներ, աշխատակազմի քարտուղար, համայնքի ղեկավարի օգնական, ՀՈԱԿ-ի տնօրեն, վարչական ղեկավարներ |  |  |  | 2024թ. հունվար –2024թ. դեկտեմբեր |  |  |  | Համապատասխան ենթակառուցվածքների և մասնագետների առկայությունը |  |  |
| Միջոցառումներ (գործողություններ) . 1. Աշխատակազմի աշխատողների արդյունավետ և թափանցիկ գործունեության ապահովում 2. Համայնքի ֆինանսական թափանցիկ և արդյունավետ կառավարում 3.Համայնքի գույքի կառավարման բարելավում 4. Աշխատակազմում գործող տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի գործունակ աշխատանքային վիճակի պահպանում և շահագործում 5. Աշխատակազմի աշխատակիցների և վարչական ղեկավարների աշխատանքային պայմանների բարելավում |  |  |  |  |  |  |  |  | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ). 1.Աշխատակազմում առկա համակարգչային սարքեր և սարքավորումներ – 41 2.Տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգեր – առկա է 3.Աշխատակազմում ֆինանսական (այդ թվում՝ գույքի) կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողներ 4.Աշխատակազմում տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողներ 5. ՏԻ-անը բնակիչների մասնակցության կարգեր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 2. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների բարելավում Բնակավայրերը՝ Լոռի Բերդ, Ագարակ,Լեջան,Յաղդան, Կողես,Բովաձոր,Ուռուտ,Սվերդլով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ Ապահովել համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարումը, ենթակառուցվածքների գործունեության: |  |  |  | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ. Ապահովվել է համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարումը, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանումը (հարցումների հիման վրա) –բավականին լավ |  |  |  |  |  | Ծրագրի գնահատման համակարգ ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, համայնքապետարանի աշխատակազմ |  |  |  |  | Աշխատակազմի քարտուղար, վարչական ղեկավարներ |  |  |  |  | 2024թ. հունվար– 2024թ. Դեկտեմբեր |  |  | Համապատասխան ենթակառուցվածքների և մասնագետների առկայությունը |
| Միջանկյալ արդյունքներ . 1.Բարելավվել է բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը և մատչելիությունը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) 1,Համայնքում կիրառվող համակարգչային ծրագրերի թարմացման հաճախականությունը, 6 ամիսը մեկ անգամ 2. Ծրագրի իրականացման ժամկետը -1 տարի |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Տեղեկատվական աղբյուրներ Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, Քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ |  |  |  |
| Միջոցառումներ (գործողություններ) 1.Համակարգչային ծառայությունների ձեռք բերում |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) 1.Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝15750,0 -հազ. դրամ 2. Գույքային հարկերի հաշվառման ծրագրային ավտոմատացված համակարգի և ՀԿՏՀ ծրագրի առկայություն, առկա է 3, Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք, առկա է 4, Համայնքի աշխատակազմում օգտագործվող համակարգիչների թիվը -24 Ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 3.Գրասենյակային Գույքի համակարգչային սարքավորումների ձեռքբերում Բնակավայրը՝ Լոռի Բերդ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ. Աշխատակազմը ապահովվել էանհրաժեշտ սարքավորումներով– առկա է |  |  | Ծրագրի գնահատման համակարգ ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ |  |  |  | Համայնքի ղեկավար, |  |  |  |  | 2024թ. հունվար– 2024թ. դեկտեմբեր |  | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Միջանկյալ արդյունքներ 1.Աշխատակազմն ապահովվել է անհրաժեշտ սարքվորումներով և գույքով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) 1.Աշխատակազմի աշխատողների կարծիքը սարքավորումներով ապահովվածության մասին – լավ 2. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1տարի |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Տեղեկատվական աղբյուրներ Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ |  |  |  |
| Միջոցառումներ(գործողություններ) 1. Համակարգչային տեխնիկայի և վարչական սարքավորումների ձեռք բերու |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) 1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 5000,0 դրամ 2. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ- 3 Ֆինանսավորմանաղբյուրը՝համայնքի բյուջեի միջոցներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 4. Սպասարկման տեխնիկայի ձեռքբերում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ. Հզորացնել համայնքապետարանին պատկանող ավտոպարկը ձեռք բերոլով ավտոաշտարակ, փիքապ և փոքրածավալ էքսկավատոր |  | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ. Համայնքի բյուջեի տնտեսում -10% -համայնքի բնակիչներին որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցում |  |  |  |  |  |  | Ծրագրի գնահատման համակարգ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ |  |  |  | Համայնքի ղեկավար, |  |  |  | 2024թ. հունվար – 2024թ. դեկտեմբեր |  |  |  | Համապատասխան ենթակառուցվածքների և մասնագետների առկայությունը |  |  |
| Միջանկյալ արդյունք - Համայնքի բյուջեի տնտեսում - Համայնքին որակյալ ծառայությունների մատուցում |  | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ). Համայնքի կողմից մատուցվող ծառայությունների որակի բարելավում Ծրագրի իրականացման ժամկետ-1 տարի |  |  |  |  |  |  | Տեղեկատվական աղբյուրներ Ծրագրի գնահատման համակարգ, աշխատակազմ, ՀԿ, կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, քաղաքացիականհասարակություն, բնակիչներ |  |  |  | Համայնքի ղեկավար, |  |  |  | 2024թ. հունվար –2024թ. դեկտեմբեր |  |  |  | Համապատասխան ենթակառուցվածքների և մասնագետների առկայությունը |  |  |
| Միջոցառումներ (գործողություններ) . 1.Սպասարկման տեխնիկայի ձեռքբերում համապատասխան ընթացակարգով |  |  |  |  |  |  |  |  | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) 1.Համանքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր–60200.0 հազ.դրամ 2. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ –3 Ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ, պետ.բյուջե |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 5.Շչակների ձեռքբերում Բնակավայրը՝ Լոռի Բերդ, Ագարակ,Յաղդան,Կողես,Սվերդլով, Ուռուտ, Բովաձոր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ. Արագ ազդարարման համակարգ արտակարգ իրավիճակների դեպքում |  | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ. Համայնքի բնակիչների անվտանգության ապահովում |  |  |  |  |  |  | Ծրագրի գնահատման համակարգ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ |  |  |  | Համայնքի ղեկավար, |  |  |  | 2024թ. հունվար – 2024թ. դեկտեմբեր |  |  |  | Համապատասխան ենթակառուցվածքների և մասնագետների առկայությունը |  |  |
| Միջանկյալ արդյունք Արտակարգ իրավիճակներում բնակիչների անվտանգության ապահովում |  | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ). Ծրագրի իրականացման ժամկետ-1 տարի |  |  |  |  |  |  | Տեղեկատվական աղբյուրներ Ծրագրի գնահատման համակարգ, աշխատակազմ, ՀԿ, կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, քաղաքացիական հասարակություն, բնակիչներ |  |  |  | Համայնքի ղեկավար, |  |  |  | 2024թ. հունվար–2024թ. դեկտեմբեր |  |  |  | Համապատասխան ենթակառուցվածքների , ֆինանսական ռեսուրսների և մասնագետների առկայությունը |  |  |
| Միջոցառումներ (գործողություններ) . 1.Շչակների ձեռքբերում |  |  |  |  |  |  |  |  | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ 1.Համանքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր–2100.0 հազ.դրամ 2. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ –2 Ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 3. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտային նպատակ. Բարելավել քաղաքաշինության և կոմունալ ծառայության բնագավառում համայնքի բնակչությանը հանրային ծառայությունների մատուցումը և որակը: |  |  |  |  |  |  |  |  | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ. 1.Գիշերային լուսավորված փողոցների թվի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ - 65 % 2.Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից (հարցումների հիման վրա) - լավ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Համայնքի բնակավայրերի գիշերային լուսավորության ցանցի ընդլայնում Բնակավայրերը՝ Ագարակ, Լոռի Բերդ, Լեջան,Յաղդան, Կողես, Բովաձոր, Ուռուտ, Սվերդլով, Հովնանաձոր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ Ապահովել համայնքի արտաքին լուսավորության համակարգի ընդլայնումը: |  |  |  | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից–լավ |  |  |  |  |  | Ծրագրի գնահատման համակարգ ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ |  |  |  |  | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, Աշխատակազմի քարտուղար |  |  |  |  | 2024թ. հունվար– 2024թ. Դեկտեմբեր |  |  | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| Միջանկյալ արդյունքներ. Լոռի Բերդ համայնքի բոլոր բնակավայրերը դարձել են լուսավոր, գեղեցիկ և անվտանգ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) 1,Գիշերային լուսավորության հենասյուների թիվը, 1387 սյուն 2,Գիշերային լուսավորորված փողոցների տեսակարար կշիռը ընդհանուրիմեջ. 65 % 3,Գիշերային լուսավորվածության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով, 5 ժամ 4. Ծրագրի իրականացման ժամկետը–1 տարի |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Տեղեկատվական աղբյուրներ Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ |  |  |  |
| Միջոցառումներ (գործողություններ) 1.Լոռի Բերդ համայնքում լուսավորության ցանցի ընդլայնում 2.Աշխատանքների կատարման ավարտական ակտերը կազմել,քննարկել և հաստատել: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) 1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսերը 67176.6 հազ.դրամ, Ֆինանսավորմանաղբյուրը՝ պետական բյուջե, համայնքի բյուջեի միջոցներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 5. Տրանսպորտ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտային նպատակ Բարելավել ներհամայնքային ճանապարհների անցանելիության մակարդակը և ապահովել բնակիչների անվտանգ տեղաշարժը: |  |  |  | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ 1.Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում - 30 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Համայնքի բնակավայրերի ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում/սալարկում Բնակավայր՝ Ագարակ, Լոռի Բերդ, Լեջան,Յաղդան, Կողես, Բովաձոր, Ուռուտ, Սվերդլով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ Սալարկել Լոռի Բերդ համայնքի ներհամայնքային ճանապարհները, դարձնել բարեկարգ գյուղացիների և մեքենաների համար: |  |  |  | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ Լոռի Բերդ համայնքի նախատեսված բնակավայրերը ապահովվել բարեկարգ ճանապարհներով |  |  |  |  |  | Ծրագրի գնահատման համակարգ ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ |  |  |  |  | Համայնքի ղեկավար, Աշխատակազմի քարտուղար, վարչական ղեկավարներ |  |  |  |  | 2024թ. հունվար– 2024թ. Դեկտեմբեր |  |  | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| Միջանկյալ արդյունքներ Սալարկել Լոռի Բերդ համայնքի ներհամայնքային ճանապարհները, դարձնել բարեկարգ գյուղացիների և մեքենաների համար: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) 1.Նորոգված ճանապարհների երկարությունը- 21 2.Ընթացիկ նորոգված հանդամիջյան ճանապարհների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ -30 % 3. Բնակիչների բավարարվածությունը վերանորոգված հանդամիջյան ճանապարհների անցանելիության վիճակից–բավականինլավ 4. Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 1 տարի |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Տեղեկատվական աղբյուրներ Ծրագրի գնահատման համակարգ, աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, քաղաքացիականհասարակություն, բնակիչներ |  |  |  |
| Միջոցառումներ (գործողություններ) 1.Վերահսկել ճանապարհների նորոգման աշխատանքները: 2.Աշխատանքների կատարման ավարտական ակտերը կազմել,քննարկել և հաստատել: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) 1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր–178276.2 հազ.դրամ 2. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ –3 Ֆինանսավորման աղբյուրը՝համայնքի բյուջեի միջոցներ, պետ.բյուջե |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 7. Նախադպրոցական կրթություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտային նպատակ. Բարձրացնել համայնքում նախադպրոցական կրթության որակը և մատչելիությունը: |  |  |  |  |  |  |  |  | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ. ՏԻՄ-երի, կրթական հաստատությունների գործունեությունից, մատուցված ծառայությունների որակից բնակչության բավարարվածության աստիճանը (հարցումների հիման վրա) - լավ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Համայնքում նախադպրոցական կրթության ապահովում և ընդլայնում Բնակավայրը՝ Ագարակ, Լեջան |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ. Իրականացնել համայնքի բնակչությանը նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցումը և հասանելիությունը |  | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ. Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցումը և հասանելիությունը – շատ լավ |  |  |  |  |  |  | Ծրագրի գնահատման համակարգ. Համայնքի բնակիչներ, ՀՈԱԿ-ի տնօրեն, աշխատակազմ, բնակիչներ (ծնողներ) |  |  |  | Համայնքի ղեկավար, համայնքի ՀՈԱԿ-ի տնօրեն, վարչական ղեկավարներ Իրականացումը՝ Համայնքի բյուջեի միջոցների հաշվին |  |  |  | 2024թ. հունվար – 2024թ. դեկտեմբեր |  |  |  | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |  |  |
| Միջանկյալ արդյունք Ապահովվել է համայնքի ՀՈԱԿ-ի բնականոն գործունեությունը |  | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ). 1. ՀՈԱԿ-ի թիվը՝ 1 2. ՀՈԱԿ հաճախող երեխաների թիվը -52 3. ՀՈԱԿ-ի դաստիարակների թիվը - 2 4. ՀՈԱԿ-ների խմբերի թիվը -2 5. Մատուցված ծառայության համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին -ամբողջությամբ 6.Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում - 231 7. Ծնողների բավարարվածության աստիճանը մատուցված ծառայությունների որակից - շատ լավ |  |  |  |  |  |  | Տեղեկատվական աղբյուրներ Համայնքի ղեկավար, վարչական ղեկավար, համայնքի ՀՈԱԿ-ի տնօրեն, աշխատակազմ, բնակիչներ (ծնողներ) |  |  |  | Համայնքի ղեկավար, համայնքի ՀՈԱԿ-ի տնօրեն, վարչական ղեկավար |  |  |  | 2024թ. հունվար – 2024թ. դեկտեմբեր |  |  |  | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |  |  |
| Միջոցառումներ (գործողություններ). - ՀՈԱԿ-ի աշխատակազմերի պահպանություն - ՀՈԱԿ-ների շենքերի և գույքի ընթացիկ նորոգում - Ծնողական վճարի չափի մասին ավագանու որոշման ընդունում - Գործող օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին ՀՈԱԿ-ի գործունեության համապատասխանության վերաբերյալ ուսումնասիրությունների իրականացում |  |  |  |  |  |  |  |  | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ). - ՀՈԱԿ-ի աշխատակազմերի աշխատակիցներ՝ 8 - ՀՈԱԿ-ի շենքեր և գույք - Համայնքի բյուջեով նախատեսված ՀՈԱԿ-ի պահպանման ծախսեր՝ 15674.8 հազ. դրամ, ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 8.Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտային նպատակ Աջակցել համայնքում կրթության, սպորտի և մշակույթի բնագավառների զարգացմանը |  |  |  |  | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ - Լոռի Բերդ համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը տվյալ ոլորտի մատուցված խառայություններից-լավ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Լոռի Բերդ համայնքի կրթության, սպորտի և մշակույթի բնագավառներում հաջողություններ գրանցած բնակիչներին դրամական աջակցության տրամադրում. Բնակավարեր ՝ բոլոր բնակավայրեր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ Լոռի Բերդ համայնքի բոլոր բնակավայրերում կրթության , սպորտի և մշակույթի բնագավառների համաչափ զարգացում |  |  | Ծրագրի գնահատման համակարգ ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ |  |  | Համայնքի ղեկավար, վարչական ղեկավարներ |  |  |  |  |  | 2024թ. հունվար– 2024թ. դեկտեմբեր |  | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Միջոցառումներ (գործողություններ) 1. Աջակցության տրամադրման կարգի ընդունում ավագանու կողմից |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) 1․Գույքի ձեռք բերման համար բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 1500.0 ՀՀ դրամ 2.Աշխատակազմի աշխատակիցներ - 2 Ֆինանսավորմանաղբյուրը՝համայնքի բյուջեի միջոցներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 8.Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտային նպատակ Ապահովել Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառում որակյալ ծառայությունների մատուցումը |  |  |  |  | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ 1.Մարզական խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը համապատասխան տարիքի երեխաների թվի կազմում, 50% 2.Մատուցվող մարզական ծառայությունների մատչելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, 70% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Սպորտային գույքի Ձեռքբերում Բնակավարեր ՝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ Լոռի Բերդ համայնքի բոլոր բնակավայրերը ապահովել սպորտային գույքով |  |  | Ծրագրի գնահատման համակարգ ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ |  |  | Համայնքի ղեկավար, վարչական ղեկավարներ |  |  |  |  |  | 2024թ. հունվար– 2024թ. դեկտեմբեր |  | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Միջոցառումներ (գործողություններ) 1.Բնակավայրերում սպորտային գույքի ձեռքբերում |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) 1․Գույքի ձեռք բերման համար բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 2500.0 ՀՀ դրամ 2.Աշխատակազմի աշխատակիցներ - 2 Ֆինանսավորմանաղբյուրը՝համայնքի բյուջեի միջոցներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 11.Սոցիալական պաշտպանություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտային նպատակ. Ապահովելսոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը և մատչելիությունը: |  |  |  |  |  |  |  |  | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ. 1.Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո/ոչ -այո 2. Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից - լավ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին Բնակավայրերը՝ Ագարակ, Բովաձոր, Լեջան, Լոռի Բերդ, Կողես, Հովնանաձոր, Յաղդան, Սվերդլով, Ուռուտ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ. Բարելավել անապահով ընտանիքների հետ տարվող աշխատանքների որակը և հասցեականությունը |  | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ. Բարելավվելէ սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը և ծառայության մատչելիությունը(հարցումների հիման վրա) - բավականին լավ |  |  |  |  |  | Ծրագրի գնահատման համակարգ. Համայնքի բնակիչներ |  |  |  |  | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, աշխատակազմի սոցիալական հարցերով զբաղվող մասնագետ, վարչական ղեկավարներ |  |  |  |  | 2024թ. հունվար – 2024թ. դեկտեմբեր |  |  | Համապատասխան ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |  |  |
| Միջանկյալ արդյունք Բարելավվել է սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը |  | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) 1.Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքներ 2.Բնակչության կարծիքը սոցիալական աջակցության ծառայության մատուցման հասցեականության մասին - միջին՝լավ |  |  |  |  |  | Տեղեկատվական աղբյուրներ Համայնքի ղեկավար, վարչական ղեկավարներ, աշխատակազմի սոցիալական հարցերով զբաղվող մասնագետ, շահառուներ |  |  |  |  | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, աշխատակազմի սոցիալական հարցերով զբաղվող մասնագետ, վարչական ղեկավարներ |  |  |  |  | 2024թ. հունվար – 2024թ. դեկտեմբեր |  |  | Համապատասխան ֆինանսական ռեսուրսները առկա են |  |  |
| Միջոցառումներ (գործողություններ) 1. Սոցիալական աջակցության տրամադրման կարգի ընդունում ավագանու կողմից 2. Սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքների հայտնաբերում |  |  |  |  |  |  |  | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) - 1. Համայնքի բյուջեով նախատեսված սոցիալական աջակցության տրամադրման ծախսեր՝ 11000.0 հազ. դրամ, - 2. Սոցիալական աջակցության հարցերով զբաղվող աշխատակիցներ՝ 1 ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 13. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտային նպատակ. Ապահովել համայնքի բոլոր բնակավայրերում անասնաբուժական որակյալ ծառայությունների մատուցում: |  |  |  |  |  |  |  | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ. 1. Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված անասնաբուժական ծառայություններից (հարցումների հիման վրա) – լավ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Լոռի Բերդ համայնքի բոլոր բնակավայրերում անասնաբուժական ծառայությունների մատուցում Բնակավայրերը՝ Ագարակ, Բովաձոր, Լեջան, Լոռի Բերդ, Կողես, Յաղդան, Հովնանաձոր, Սվերդլով, Ուռուտ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ. Լոռի Բերդ համայնքում անասնաբուժության որակյալ ծառայության մատուցում ; 2.Անասնապահության բնագավառում զբաղվածության աճը |  | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ. Ապահովվել է համայնքի բոլոր բնակավայրերում անասնաբուժական ծառայությունների մատուցում - 100 %-ով |  |  |  |  |  |  |  |  | Ծրագրի գնահատման համակարգ. Համայնքի բնակչություն, Համայնքի ղեկավար, վարչական ղեկավարներ |  | Համայնքի ղեկավար, վարչական ղեկավարներ Իրականացումը՝ Համայնքի բյուջեի միջոցով |  |  |  |  |  | 2024թ. հունվար – 2024թ. դեկտեմբեր |  | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |  |  |
| Միջոցառումներ (գործողություններ) 1.Լոռի Բերդ համայնքում անասնաբուժական ծառայությունների մատուցման որակի բարձրացում 2. Աշխատողների թվաքանակ -5 |  | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) 1 բյուջեով նախատեսված ծախսեր 4992.0 հազար դրամ ֆինանսավորման աղբյուրը ՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 14.Շրջակա միջավայրի պահպանություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտային նպատակ. Ապահովել համայնքի բոլոր բնակավայրերում բնակչությանը աղբահանության որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը և շրջակա միջավայրի մաքրությունը: |  |  |  |  |  |  |  |  | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ. 1. Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված աղբահանության ծառայություններից (հարցումների հիման վրա) – լավ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Համայնքի բոլոր բնակավայրերում աղբահանության ծառայությունների մատուցում Բնակավայրերը՝ Ագարակ, Բովաձոր, Լեջան, Լոռի Բերդ, Կողես, Յաղդան, Հովնանաձոր, Սվերդլով, Ուռուտ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ. Կազմակերպել համայնքի բնակչությանը աղբահանության ծառայությունների մատուցումը համայնքի բոլոր բնակավայրերում |  | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ. Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը աղբահանության ծառայությունների մատուցումը համայնքի բոլոր բնակավայրերում - 100 %-ով |  |  |  |  |  |  |  |  | Ծրագրի գնահատման համակարգ. Համայնքի բնակչություն, Համայնքի ղեկավար, վարչական ղեկավարներ |  | Համայնքի ղեկավար, ԱՁ Արմեն Շահինյան, վարչական ղեկավարներ Իրականացումը՝ Համայնքի բյուջեի միջոցով |  |  |  |  |  | 2024թ. հունվար – 2024թ. դեկտեմբեր |  | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |  |  |
| Միջոցառումներ (գործողություններ) 1.Լոռի Բերդ համայնքում աղբահանության աշխատանքների կազմակերպում |  | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) 1 բյուջեով նախատեսված ծախսեր 7500,0 հազար դրամ ֆինանսավորման աղբյուրը ՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 2. Աղբարկղների ձեռք բերում Բնակավայրերը՝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ Համայնքում աղբահանության աշխատանքների իրականացման որակի բարելավում: |  |  |  | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ Ապահովել համայնքի բոլոր բնակավայրերում աղբարկղների առկայություն |  |  |  |  |  | Ծրագրի գնահատման համակարգ ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ |  |  |  |  | Համայնքի ղեկավար |  |  |  |  | 2024թ. հունվար– 2024թ. դեկտեմբեր |  |  | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| Միջանկյալ արդյունքներ Լոռի Բերդ համայնքն իր բոլոր բնակավայրերով ապահովված է աղբահանության համար անհրաժեշտ աղբամաններով |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) 1. Ձեռք բերված աղբամանների թիվը – 15 հատ 2.Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Տեղեկատվական աղբյուրներ ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, քաղաքացիականհասարակություն, բնակիչներ |  |  |  |
| Միջոցառումներ (գործողություններ) 1.Լոռի Բերդ համայնքի կարիքների համար աղբամանների ձեռքբերում |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) 1.Աղբամաններ 30 հատ 2 բյուջեով նախատեսված ծախսեր 3000,0 հազար դրամ ֆինանսավորման աղբյուրը ՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը

Աղյուսակ 5. ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների

| Հ/հ | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ) |  | Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Համայնքի բյուջե | Պետական բյուջե |  | Դոնոր կազմակերպություններ | Համայնք-ՔՀ-ՄՀ համագործակցություն | Այլ աղբյուրներ |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում, հանրային որակյալ ծառայությունների մատուցում | 122330.0 | 122330.0 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ընդհանուր բնույթի այլ հանրային ծառայությունների մատուցում | 15750.0 | 15750.0 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Գրասենյակային գույքի և համակարգչային տեխնիկայի ձեռքբերում | 5000.0 | 5000.0 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Սպասարկման տեխնիկային ձեռքբերում | 60200.0 | 33110,0 |  | 27090,0 |  |  |  |  |
| 5. | Շչակների ձեռքբերում | 2100,0 | 2100,0 |  |  |  |  |  |  |
| Ընդամենը |  | 205380.0 | 178290.0 |  | 27090.0 |  |  |  |  |
| Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 թվականին ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել։ | - |  | - | - |  | - | - | - |
| Ոլորտ 3. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Լոռի Բերդ համայնքի Ագարակ, Բովաձոր Լոռի Բերդ, Լեջան, Կողես Հովնանաձոր, Յաղդան, Սվերդլով և Ուռուտ բնակավայրերի գիշերային լուսավորության ցանցի ընդլայնում | 67176.6 |  | 30229,5 | 36947,1 |  | - | - | - |
|  | Ընդամենը | 67176.6 |  | 30229.5 | 36947.1 |  |  |  |  |
| Ոլորտ 4. Հողօգտագործում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 թվականին ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել։ | - |  | - | - |  | - | - | - |
| Ոլորտ 5. Տրանսպորտ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ծրագիր 1. Համայնքի բնակավայրերի ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում/սալարկում Բնակավայրեր՝ Ագարակ, Լոռի Բերդ, Լեջան, Յաղդան , Հովնանաձոր, Կողես, Բովաձոր, Ուռուտ, Սվերդլով | 178276,2 |  | 62396,6 | 115879,6 |  |  |  |  |
|  | Ընդամենը | 178276,2 |  | 62396,6 | 115879,6 |  |  |  |  |
| Ոլորտ 6. Առևտուր և ծառայություններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 թվականին ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել։ | - |  | - | - |  | - | - | - |
| Ոլորտ 7. Նախադպրոցական կրթություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Համայնքում նախադպրոցական կրթության ապահովում և ընդլայնում Բնակավայրը՝ Ագարակ, Լեջան | 15674,8 |  | 15674,8 |  |  |  |  |  |
|  | Ընդամենը | 15674.8 |  | 15674.8 |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 8. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Լոռի Բերդ համայնքի կրթության, սպորտի և մշակույթի բնագավառում հաջողություններ գրանցած բնակիչների դրամական աջակցության տրամադրում | 1500,0 |  | 1500,0 | - | - |  | - | - |
|  | Ընդամենը | 1500.0 |  | 1500.0 |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 9. Առողջապահություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Դրամաշնորհի տրամադրում համայնքում գործող ԱԱՊԿ-ին | 200,0 |  | 200,0 | - | - |  | - | - |
|  | Ընդամենը | 200.0 |  | 200.0 |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 10. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ապահովել մարզադահլիճները համապատասխան սպորտային գույքով | 2500,0 |  | 2500,0 | - | - |  | - |  |
| Ոլորտ 11. Սոցիալական պաշտպանություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին, ինչպես նաև համայնքում՝ երեխայի ծննդյան, զինակոչիկի երդման արարողության, վարժական հավաքների մեկնելու և հարազատին կորցնելու կապակցությամբ միանվագ սոցիալական օգնություն | 1100,0 |  | 1100.0 |  |  |  |  |  |
|  | Ընդամենը | 1100.0 |  | 1100.0 |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 12. Գյուղատնտեսություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 թվականին ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել։ | - |  | - | - | - |  | - | - |
| Ոլորտ 13. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Լոռի Բերդ համայնքի բոլոր բնակավայրերում անասնաբուժական ծառայությունների մատուցում | 4992.0 |  | 4992.0 | - |  | - | - | - |
|  | Ընդամենը | 4992.0 |  | 4992.0 |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 14. Շրջակա միջավայրի պահպանություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Համայնքի բոլոր բնակավայրերում աղբահանության ծառայությունների մատուցում | 7500,0 | 7500,0 |  | - | - |  | - | - |
| 2. | Համայնքի բնակավայրերում աղբարկղների տեղադրում | 3000.0 | 3000.0 |  | - | - |  | - | - |
|  | Ընդամենը | 10500.0 | 10500.0 |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 15. Զբոսաշրջություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 թվականին ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել։ | - |  | - | - | - |  | - | - |
| Ոլորտ 16. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 թվականին ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել։ | - |  | - | - | - |  | - | - |

- Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը

Ստորև ներկայացվում է ՏԱՊ-ում ներառված յուրաքանչյուր ոլորտային ծրագրի իրականացման արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվությունը։

Աղյուսակ 7. Տեղեկատվություն համայնքի ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրերի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ

| Ոլորտ 1. Ընդհանուր |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր 1.Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում, հանրային որակյալ ծառայությունների մատուցում Բնակավայրերը՝Ագարակ, Բովաձոր, Լեջան, Լոռի Բերդ, Կողես, Հովնանաձոր, Յաղդան, Սվերդլով, Ուռուտ |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2024թ. 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ. արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատողներ | 47 |  |  |  |
|  | Համայնքի հողի հարկի և անշարժ գույքի հարկի գանձման ավտոմատացված համակարգեր | 1 |  |  |  |
|  | Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք | ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
|  | Վարչական ղեկավարների նստավայրերի շենքեր և գույք | ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
|  | Տեղական հարկերի, տուրքերի և վճարների հավաքագրմանը նպաստող աշխատակիցներ | 6 |  |  |  |
|  | Հողի հարկի, անշարժ գույքի հարկի, տեղական տուրքերի և վճարների բազաներ | առկա է |  |  |  |
|  | Աշխատակազմում առկա համակարգչային սարքեր և սարքավորումներ | 41 |  |  |  |
|  | Տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգեր | առկա է |  |  |  |
|  | Աշխատակազմում ֆինանսական (այդ թվում՝ գույքի) կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողներ | 3 |  |  |  |
|  | Աշխատակազմում տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողներ | 1 |  |  |  |
|  | ՏԻ-անը բնակիչների մասնակցության կարգեր | 3 |  |  |  |
|  | Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայքի առկայություն | առկա է |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | ՏԻՄ-երի կողմից մատուցված համայնքային (հանրային, ոչ վարչական բնույթի) ծառայությունների թիվը | 3 |  |  |  |
|  | Անշարժ գույքի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում, % | 50 |  |  |  |
|  | Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների հավաքագրման փաստացի գումարների տարեկան աճ, %-ով | 5 |  |  |  |
|  | Հարկային պարտականությունները չկատարողների նկատմամբ համայնքի կողմից դատարան ներկայացված հայցադիմումների թիվը | 5 |  |  |  |
|  | Հողի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում, %-ով | 50 |  |  |  |
|  | Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների գծով առկա ապառքների նվազեցում, %-ով | 5 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | ՏԻՄ-երի, համայնքապետարանի աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների իրազեկվածության աստիճանը (հարցումների հիման վրա) | լավ |  |  |  |
|  | ՏԻՄ-երի, համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատանքից, մատուցված ծառայությունների մատչելիությունից և որակից բնակիչների բավարարվածության աստիճանը (հարցումների հիման վրա) | լավ |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում, օր | 252 |  |  |  |
|  | Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը, օր | 3 |  |  |  |
|  | Համայնքի ղեկավարի, ավագանու կողմից կազմակերպվող բնակիչների ընդունելությունների հաճախականությունը | շաբաթը 1 անգամ |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Աշխատակազմը բնականոն գործել է, բարելավվել է բնակչությանը մատուցված հանրային ծառայությունների մատչելիությունը և որակը | լավ |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 122330.0 |  |  |  |

| Ոլորտ 1. Ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր 2. Ընդհանուր բնույթի համայնքային այլ ծառայությունների բարելավում |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ.Արժեքը | Փաստ. արժեքը |  | Շեղումը |  | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Գույքային հարկերի հաշվառման ծրագրային ավտոմատացված համակարգի և ՀԿՏՀ ծրագրի առկայություն | առկա է |  |  |  |  |  |
|  | Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք | առկա է |  |  |  |  |  |
|  | Համայնքի աշխատակազմում օգտագործվող համակարգիչների թիվը | 49 |  |  |  |  |  |
|  | Համայնքում կիրառվող համակարգչային ծրագրերի թարմացման հաճախականությունը | 6 ամիսը մեկ անգամ |  |  |  |  |  |
|  | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Ապահովվել է համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարումը, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանումը (հարցումների հիման վրա) | Բավականին լավ |  |  |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 15750,0 |  |  |  |  |  |

| Ոլորտ 1. Ընդհանուր |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր 3. Գրասենյակային գույքի և համակարգչային տեխնիկայի ձեռքբերում |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ.Արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ | 2 |  |  |  |
| Ելքային (քանակական ) | Ձեռք բերված գույքի քանակ | 44 |  |  |  |
|  | Ձեռք բերված համակարգչային տեխնիկայի քանակ | 2 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Աշխատակազմի աշխատողների կարծիքը սարքավորումներով ապահովվածության մասին | Լավ |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Աշխատակազմը ապահովվել է անհրաժեշտ սարքավորումներով առկա է | առկա է |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 5000,0 |  |  |  |

| Ոլորտ 1. Ընդհանուր |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր 4. Սպասարկման տեխնիկայի ձեռքբերում |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ.Արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ | 2 |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Ձեռք բերված տրանսպորտային միջոցների քանակ | 3 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Համայնքի կողմից մատուցվող ծառայությունների որակը | Լավ |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Համայնքի բյուջեի ծախսերի տնտեսում | 20% |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 60200.0 |  |  |  |

| Ոլորտ 1. Ընդհանուր |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր 5. Շչակների ձեռքբերում |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2024թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ.Արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ | 2 |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Ձեռք բերված շչակների քանակ | 7 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Համայնքում հանրային անվտանգության մարկարդակի բարձրացում, % | 50% |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Համայնքում հանրային անվտանգության մարկարդակը | 60% |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 2100.0 |  |  |  |

| Ոլորտ 3. Քաղաքաշինություն |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր 1. Համայնքի բնակավայրերը՝ Ագարակ, Բովաձոր, Լեջան, Լոռի Բերդ, Կողես, Յաղդան, Հովնանաձոր, Սվերդլով և Ուռուտ բնակավայրերի գիշերային լուսավորության ցանցի ընդլայնում |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2024թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ. արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
|  | Մուտքային | համայնքի բնակավայրերի գիշերային լուսավորության ցանցի ընդլայնում | 1400 |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | Ելքային (որակական) | Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից | լավ |  |  |
|  | Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, /տարի | 1 |  |  |
|  | Վերջնական արդյունքի | Ագարակ, Բովաձոր, Լոռի Բերդ, Լեջան, Կողես, Յաղդան, Հովնանաձոր, Սվերդլով և Ուռուտ, բնակավայրերի փողոցների հարմարավետություն | լավ |  |  |

| Ոլորտ 5. Տրանսպորտ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր 1. Համայնքի բնակավայրերը՝ Ագարակ, Բովաձոր, Լեջան, Լոռի Բերդ, Կողես, Յաղդան, Սվերդլով և Ուռուտ բնակավայրերի ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում/սալարկում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  |  | 2024թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Տեսակը |  | Անվանումը | Թիրախ. արժեքը | Փաստ. արժեքը |  |  | Շեղումը |  |  | Մեկնաբանություն |  |
| Մուտքային |  | Ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում/սալարկում | 21 կմ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ելքային (քնակական) |  | Տարվա ընթացքում ճանապարհների բարեկարգում/սալարկում իրականացված բնակավայրերի թիվը | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ելքային (որակական) |  | Բնակիչների կարծիքը ճանապարհների մատչելիությունից | լավ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) |  | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի |  | Բարեկարգված ճանապարհների որակից բնակիչների բավարարվածության աստիճանը | լավ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ |  | 178276.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 7. Նախադպրոցական կրթություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր1. Համայնքում նախադպրոցական կրթության ապահովում և ընդլայնում Բնակավայրերը՝ Ագարակ, Լեջան |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  |  | 2024թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Տեսակը |  | Անվանումը | Թիրախ. արժեքը |  |  | Փաստ. արժեքը | Շեղումը |  | Մեկնաբանություն |  |  |
| Մուտքային |  | ՀՈԱԿ-ի աշխատակազմերի աշխատակիցներ | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ՀՈԱԿ-ի շենքեր և գույք | ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) |  | ՀՈԱԿ-ի թիվը | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ՀՈԱԿ հաճախող երեխաների թիվը | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ՀՈԱԿ-ի դաստիարակների թիվը | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Մեկ երեխայի հաշվով սննդի օրական ծախսերը, դրամ | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ելքային (որակական) |  | Մատուցված ծառայության համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին | ամբողջությամբ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ծնողների բավարարվածության աստիճանը մատուցված ծառայությունների որակից | լավ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) |  | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում | 231 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի |  | Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցումը և հասանելիությունը | լավ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 15674.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Ոլորտ 8.Մշակույթի և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանք |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր 1. Լոռի Բերդ համայնքում կրթության, սպորտի և մշակույթի բնագավառում հաջողությունների հասած բնակիչներին դրամական աջակցություն |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2024թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ. Արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Աշխատակազմի աշխատակիցներ | 1 |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Հաջողություններ գրանցած բնակիչների թիվ | 20 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված ծառայություններից | լավ |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Համայնքում կրթության, սպորտի և մշակույթի բնագավառների համաչափ զարգացում | լավ |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 1500.0 |  |  |  |

| Ոլորտ 10.Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր 1. Ապահովել մարզադահլիճները համապատասխան սպորտային գույքով |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2024թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ. Արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Աշխատակազմի աշխատակիցներ | 1 |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Ձեռք բերվող սպորտային գույքի քանակ | 11 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված ծառայություններից | լավ |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Համայնքի մարզադահլիճների կահավորում | այո |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 2500.0 |  |  |  |

| Ոլորտ 13. Սոցիալական պաշտպանություն |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր 9. Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին Բնակավայրերը՝ Ագարակ, Բովաձոր, Լեջան, Լոռի Բերդ, Կողես, Հովնանաձոր, Յաղդան, Սվերդլով, Ուռուտ |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2024թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ. արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Սոցիալական աջակցության հարցերով զբաղվող աշխատակիցներ | 1 |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը | 147 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Բնակչության կարծիքը սոցիալական աջակցության ծառայության մատուցման հասցեականության մասին | լավ |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրականացման ժամկետը/կիսամյակ | 1-ին |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Բարելավվել է սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը և ծառայության մատչելիությունը (հարցումների հիման վրա) | լավ |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 11000.0 |  |  |  |

| Ոլորտ 14.Շրջակա միջավայրի պահպանություն |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր 1. Համայնքում կոմունալ ծառայությունների մատուցում |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2024թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ.Արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Համայնքի բնակչությանը ծառայությունների մատուցումը համայնքի բոլոր բնակավայրերում - | 100% |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Սպասարկվող բնակչության թիվը | 4307 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Բնակիչների կարծիքը աղբահանության վերաբերյալ | լավ |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը ամսեկան կտրվածքով | 3 |  |  |  |
|  | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը աղբահանության ծառայությունների մատուցումը համայնքի բոլոր բնակավայրերում | ամբողջությամբ |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 7500,0 |  |  |  |

| Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր 1. Աղբարկղների ձեռք բերում |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2024թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ. արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Ծրագրի իրականացման հարցերով աշխատակազմի ֆինանսական (այդ թվում՝ գույքի) կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողների թիվը | 2 |  |  |  |
|  | Աղբարկղներ /հատ/ | 323 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Ձեռք բերվող աղբարկղների թվաքանակ | 15 |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Լոռի Բերդ համայնքի մեջ մտնող բոլոր 9 բնակավայրեր ապահովված են աղբարկղներով | Այո |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջե | 3000,0 |  |  |  |

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ՝	                               Վ. ՊԱՊԻԿՅԱՆ

Կ․տ