

 **ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ**

 **ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ**

**ԼՈՌԻ ԲԵՐԴ ՀԱՄԱՅՆՔԻ**

**2018 ԹՎԱԿԱՆԻ**

**ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ**

**Կազմվել է՝ Լոռի Բերդ համայնքի ղեկավար Ա.Ներսիսյան**

**Հաստատվել է՝ համայնքի ավագանու –ի թիվ որոշմամբ**

**ԼՈՌԻ ԲԵՐԴ 2018թ.**

**Բովանդակություն**

**ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ**

1. **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԵՍԼԱԿԱՆԸ և ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ**
2. **ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2018Թ. ԾՐԱԳՐԵՐԻՑ ԱՆԿԸ և ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՆՔԵՐԸ (ԸՍՏ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ)**
3. **ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 2018Թ. ԾՐԱԳԻՐԸ**
4. **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՊ-Ի ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՊԼԱՆԸ**
5. **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՊ-Ի ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳԻ և ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՊԼԱՆԸ**

# **Ներածություն**

Լոռի բերդ համայնքի 2018 թվականի տարեկան աշխատանքային պլանի **(ՏԱՊ-ի)** մշակման հիմնական նպատակն է՝ ապահովել համայնքի ավագանու կողմից հաստատված համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրով **(ՀՀԶԾ-ով)** սահմանված համայնքի տեսլականի, ռազմավարության, ոլորտային նպատակների և ծրագրերի իրագործումը:

**ՏԱՊ** – ի մշակման մեթոդական հիմք է հանդիսացել Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության ներկայացրած համայնքների տարեկան աշխատանքային պլանների մշակման մեթոդական ուղեցույցը:

**ՏԱՊ-ի 1-ին բաժնում** ներկայացված են`համայնքի տեսլականը, համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները **(Աղյուսակ 1),** ոլորտային նպատակները **(Աղյուսակ 2):**

**ՏԱՊ-ի 2-րդ բաժնում** բերված են համայնքի 2018 թվականի համապատասխան ֆինանսական միջոցներով ապահովված ծրագրերը **(Աղյուսակ 3)** և այդ ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների **(Աղյուսակ 5)**, ինչպես նաև այն ծրագրերը, որոնք դեռևս ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով **(Աղյուսակ 4)**:

**ՏԱՊ-ի 3-րդ բաժնում** ներկայացված է`- համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարման 2018 թվականի ծրագիրը **(Աղյուսակ 6)**:

**ՏԱՊ-ի 4-րդ բաժնում** բերված է ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների **(Աղյուսակ 7)**:

**ՏԱՊ-ի 5-րդ բաժնում (Աղյուսակ 8)** ներկայացված է`- տեղեկատվություն ՏԱՊ-ում ներառված յուրաքանչյուր ոլորտային ծրագրի իրականացման արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ:

# **Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները**

Ըստ համայնքի ավագանու 2018 թվականի ապրիլի 10-ի թիվ 13-Ն որոշմամբ հաստատված ՀՀԶԾ-ի՝**համայնքի տեսլականն է՝ Լոռի Բերդ համայնքը դարձնել գյուղատնտեսական մթերքների արտադրության և վերամշակման, մաքուր, բարեկարգ, առևտրի և սպասարկման, կրթական և մշակութային զարգացած ենթակառուցվածքներ, բնակչության համար բավարար կենսապայմաններ ունեցող և զբոսաշրջության համար գրավիչ տարածք:**

Ստորև ներկայացված են համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները: Ցուցանիշի ելակետային արժեքը՝ համապատասխան ցուցանիշի 2017 թվականի նոյեմբերի 1- ի դրությամբ ֆիքսված արժեքին 2017 թվականի նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին կանխատեսվող ցուցանիշի ավելացումն է, հաշվի առնելով համայնքում առկա զարգացումները և միտումները, ինչպես նաև նախորդ տարիների փորձը: Ցուցանիշի թիրախային արժեքը՝ համապատասխան ցուցանիշի պլանավորվող արժեքն է, այսինքն՝ այն արժեքը, որին կհասնի համայնքը 2018 թվականին ՏԱՊ-ը հաջողությամբ իրականացնելու դեպքում:

**Աղյուսակ 1. Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր եկամուտների մեջ (%) | 40 |  43 |
| Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) | 5961 |  |

Ստորև սահմանված են համայնքի ոլորտային նպատակները` ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների առանձին բնագավառների (ոլորտների):

**Աղյուսակ 2.Համայնքի ոլորտային նպատակները**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ոլորտային նպատակ** | **Վերջնական արդյունքի՝** |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |  |  |  |
| Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը հանրային որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը: | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-ի, աշխատակազմի, ՀՈԱԿ-ի գործունեությունից, մատուցված հանրային ծառայություններից | միջին՝ոչ լավ, ոչ վատ | ավելի շատ լավ, քան վատ |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, %  | 40 | 43 |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** | *
 |  - |  - |
| **Ոլորտ 3.Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | *
 |  - |  - |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |  |  |  |
| Բարելավել քաղաքաշինության և կոմունալ ծառայության բնագավառում համայնքի բնակչությանը հանրային ծառայությունների մատուցումը և որակը։ | Գիշերային լուսավորված փողոցների թվի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, % | 20 | 23 |
|  | Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից (հարցումների հիման վրա) | բավականին լավ | ավելի շատ լավ, քան վատ |
| Խմելուջրիջրամատակարարմանծառայության մատուցման մատչելիությունից և որակիցբնակիչների բավարարվածությանաստիճանը(հարցումների հիման վրա) | ավելի շատ լավ, քան վատ | միջին՝ոչ լավ, ոչ վատ |
| **Ոլորտ 5. Տրանսպորտ** |  |  |  |
| Բարձրացնել համայնքային ենթակայության ճանապարհների և շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակը և ապահովել ճանապարհային անվտանգ երթևեկությունը: | Համայնքային ենթակայության ճանապարհների և շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակից բնակչության բավարարվածության աստիճանը (հարցումների հիման վրա) | ավելիշատ վատ, քան լավ | միջին՝ոչ լավ, ոչ վատ |
| Խթանել համայնքում գործարար միջավայրի բարելավումը ու զարգացումը: |  |
| Համայնքում ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվող սուբյեկտների (ձեռնարկությունների և անհատ ձեռներեցների) թիվը | 26 | 30 |
| **Ոլորտ 6. Կրթություն** |  |  |  |
| Բարձրացնել համայնքում կրթության որակը և մատչելիությունը: | ՏԻՄ-երի, կրթական հաստատությունների գործունեությունից, մատուցված ծառայությունների որակից բնակչության բավարարվածության աստիճանը(հարցումների հիման վրա) | բավականին լավ | լավ |
| **Ոլորտ 7. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |  |  |  |
| 2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել: | - | - | - |
| **Ոլորտ 8. Առողջապահություն** |  |  |  |
| 2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել: | - | - | - |
| **Ոլորտ9.Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** |  |  |  |
| 2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել: | - | - | - |
| **Ոլորտ 10. Սոցիալական պաշտպանություն** |  |  |  |
| Ապահովելսոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը և մատչելիությունը: | Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո/ոչ | այո | այո |
|  | Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից | ավելի շատ վատ, քանլավ  | միջին՝ոչ լավ, ոչ վատ  |
| **Ոլորտ 11. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |  |  |  |
| Ապահովել համայնքի բոլոր բնակավայրերում բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումըև շրջակա միջավայրի մաքրությունը: | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայություններից (հարցումների հիման վրա) | ավելի շատ լավ  | ավելի շատ լավ, քան վատ |
| **Ոլորտ 12. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** |  |  |  |
| 2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | **-** | **-** | **-** |

# **Համայնքի 2018 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)**

Ստորև ներկայացված են ՏԱՊ-ի այն ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով:

**Աղյուսակ 3. ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **Բնակավայր(եր)ը** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |
| 1. | **Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում, հանրային որակյալ ծառայությունների մատուցում** | **4.727.000** | **Բոլոր բնակավայրերում** |
| 2. | **Վարչական շենքերի վերանորոգում** | **5.500** | **Ագարակ, Ուռուտ, Սվերդլով, Լեջան** |
| **Ոլորտ 2.Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| 1. | **Պուրակների կառուցում**  | **20.000.0** | **Ագարակ, Բովաձոր, Լոռի Բերդ, Լեջան, Սվերդլով, Ուռուտ** |
| 2. | **Համայնքի գյուղական բնակավայրերի ջրամատակարարման համակարգերի ընթացիկ վերանորոգում** | **2500,0** | **Ագարակ, Բովաձոր, Լոռի Բերդ, Լեջան, Սվերդլով,Ուռուտ Կողես, Հովնանաձոր** |
| 3. | **Աղբամանների գնում** | **992.0** | **Ագարակ, Բովաձոր, Լեջան, Լոռի Բերդ, Հովնանաձոր, Ուռուտ, Սվերդլով** |
| 4. | **Բնակավայրերի փողոցային լուսավորություն. լույսերի, լարերի ձեռք բերում** | **1000,0** | **Ագարակ, Բովաձոր, Լոռի Բերդ, Լեջան, Կողես, Ուռուտ, Յաղդան** |
| **Ընդամենը** | **24.492.0** |  |
| **Ոլորտ 3. Տրանսպորտ** |
| 1. | **Բնակավայրեր ճանապարհների ընթացիկ նորոգում** | **3000,0** | **Ագարակ, Բովաձոր, Լոռի Բերդ, Կողես, Ուռուտ, Սվերդլով** |
| **Ընդամենը** | **3000,0** |  |
| **Ոլորտ 4. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |
| 1. | **Հանդիսությունների սրահի վերանորոգում** | **5000,0** | **Ագարակ, Լոռի Բերդ, Սվերդլով, Ուռուտ** |
| **Ընդամենը** | **5000,0** |  |
| **Ոլորտ 5.Կրթություն** |
| 1. | **Համայնքում նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում** | **6.051,0** | **Ագարակ** |
| **Ընդամենը** | **6.051,0** |  |
| **Ոլորտ 6.Սոցիալական պաշտպանություն** |
| 1. | **Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին** | **3.675,0** | **Բոլոր բնակավայրերում** |
| **Ընդամենը** | **3.675,0** |  |
| **Ոլորտ 7.Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |
| 1. | **Համայնքի բոլոր բնակավայրերում աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում** | **4200.0** | **Բոլոր բնակավայրերում** |
| **Ընդամենը** | **4200.0** |  |

Ստորև ներկայացված են ՏԱՊ-ի այն ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով:

**Աղյուսակ 4. ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի ընդհանուր արժեքը****(հազ. դրամ)** |
| ***Գյուղատնտեսական տեխնիկայի ձեռքբերում*** |  |
| Տրակտոր MT3-82 2 հատ | 18000.0 |
| Հացահատիկի շարքացան 2 հատ | 10000.0 |
| Սրսկիչ 3 հատ | 3000.0 |
| Գլանակ 3 հատ | 3000.0 |
| Պարարտանյութի ցրիչ 3 հատ | 3000.0 |
| Եգիպտացորենի շարքացան 1 հատ | 3000.0 |
| Եգիպտացորենի կուլտիվատոր 1 հատ | 2000.0 |
| **Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝** | **42000.0** |
| **Ծրագրում համայնքի ներդրում՝** | **14000.0** |
| **Սուբվենցիա՝** | **28000.0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **Բնակավայր(եր)ը** |
| **Ոլորտ 1.Գյուղատնտեսական տեխնիկայի ձեռքբեևրում** |
| 1. | **Կոմբայն Niva 2 հատ** **Էքսկավատոր JCB-CX 1 հատ****Տրակտոր MT3-82 1 հատ****Հացահատիկի շարքացան 1 հատ** | **117.660** |  |
| **Ընդամենը** | **117.660** |  |
| **Ոլորտ 2.Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** |
| 1. | **Կառուսելների գնում** | **5000.0** | **Բոլոր բնակավայրերում** |
| **Ընդամենը** | **5000.0** |  |

Ստորև ներկայացված են ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների:

**Աղյուսակ 5. ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ամփոփ նկարագիր** | **Արդյունքային ցուցանիշներ** | **Տեղեկատվության աղբյուրներ** | **Պատասխանատու** | **Ժամկետ** | **Ռիսկեր** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր**  |
| **Ոլորտային նպատակ** .Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը հանրային որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը: | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.** 1.Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի, ՀՈԱԿ-ի գործունեությունից, մատուցված հանրային ծառայություններից – ավելի շատ լավ, քան վատ 2. Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի կազմում՝ 40% |
| **Ծրագիր 1.Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում, հանրային որակյալ ծառայությունների մատուցում****Բնակավայրերը՝Ագարակ, Բովաձոր, Լեջան, Լոռի Բերդ,Կողես, Հովնանաձոր, Յաղդան, Սվերդլով, Ուռուտ** |
| **Ծրագրի նպատակ.** Ապահովել աշխատակազմի բնականոն գործունեությունը, բարելավելբնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը և մատչելիությունը: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**Աշխատակազմը բնականոն գործել է, բարելավվել էբնակչությանը մատուցված հանրային ծառայությունների մատչելիությունը և որակը – ավելի շատ լավ, քան վատ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, վարչական ղեկավարներ | 2018թ. հունվար – 2018թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական ևֆինանսական ռեսուրսների առկայություն  |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.** Ապահովվել է աշխատակազմիբնականոն գործունեությունը: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**1 ՏԻՄ-երի, համայնքապետարանի աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների իրազեկվածության աստիճանը (հարցումների հիման վրա) - բավականինլավ2.ՏԻՄ-երի կողմից մատուցված համայնքային (հանրային, ոչ վարչական բնույթի) ծառայությունների թիվը3.Անշարժ գույքի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում - 3%-ով4.Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում-248 օր | **Տեղեկատվական աղբյուրներ.**Աշխատակազմ, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, վարչական ղեկավարներ | 2018թ. հունվար –2018թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական ևֆինանսական ռեսուրսները առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ) .**1. Աշխատակազմի պահպանություն2. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգերի սպասարկում3. Համայնքի անշարժ գույքի կառավարում4.Համայնքապետարանի և վարչական ղեկավարների նստավայրերի շենքերի և գույքի ընթացիկ նորոգում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1. Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանման ծախսեր՝ **4.727.000** հազ.դրամ
2. Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատողներ՝ 47
3. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգեր՝ 1
4. Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք
5. Վարչական ղեկավարների նստավայրերի շենքեր և գույք

**ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ |
| **Միջանկյալ արդյունք 2.** Բարձրացել է համայնքիբյուջեի սեփական եկամուտների հավաքագրման մակարդակը: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**1.Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների հավաքագրման փաստացի գումարների տարեկան աճ-5 %-ով2.Հողի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում-3 %-ով3.Գույքահարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում -3 %-ով5.Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների գծով առկա ապառքների նվազեցում- 7%-ով | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Աշխատակազմի գլխավոր մասնագետ-հաշվապահ, վարչական ղեկավարներ, երկրորդ կարգի մասնագետներ | 2018թ. հունվար –2018թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական ևֆինանսական ռեսուրսները առկա են եղել  |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ) .**1. Տեղական հարկերի, տուրքերի և վճարների հավաքագրմամբ զբաղվող աշխատակիցների վերապատրաստումներ 2. Հողի հարկի, գույքահարկի, տեղական տուրքերի և վճարների բազաների ճշտում, հարկատուների ծանուցում3.Ապառքներ ունեցող հարկատուների հետ բացատրական աշխատանքների իրականացում, պարտականությունները չկատարողների նկատմամբ դատարան կամ ԴԱՀԿ հայցադիմումների ներկայացում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**1. Տեղական հարկերի, տուրքերի և վճարների հավաքագրմամբ զբաղվող աշխատակիցներ՝ 62. Հողիհարկի, գույքահարկի, տեղական տուրքերի և վճարների բազաներ՝ առկա է |
| **Միջանկյալ արդյունք 3.**Բարելավվել է բնակչությանը մատուցված հանրային ծառայությունների մատչելիությունը և որակը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**1. ՏԻՄ-երի, համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատանքից, մատուցված ծառայությունների մատչելիությունից և որակից բնակիչների բավարարվածության աստիճանը (հարցումների հիման վրա) - ավելի շատ լավ, քան վատ2.ՏԻՄ-երի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացված դիմում-բողոքների թվի նվազում-5 %-ով3. Համայնքի ղեկավարի, ավագանու կողմից կազմակերպվող բնակիչների ընդունելությունների հաճախականությունը- շաբաթը 1 անգամ6.Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը – 2 օր | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Ծրագրի գնահատման համակարգ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, աշխատակազմի քարտուղար, ՀՈԱԿ-ի տնօրեն, վարչական ղեկավարներ | 2018թ. հունվար –2018թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան ենթակառուցվածքների և մասնագետների առկայությունը |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ) .**1. Աշխատակազմի աշխատողների արդյունավետ և թափանցիկ գործունեության ապահովում2. Համայնքի ֆինանսական թափանցիկ և արդյունավետ կառավարում 3.Համայնքի գույքի կառավարման բարելավում4. Աշխատակազմում գործող տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի գործունակ աշխատանքային վիճակի պահպանում և շահագործում5. Աշխատակազմի աշխատակիցների և վարչական ղեկավարների աշխատանքային պայմանների բարելավում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**1.Աշխատակազմում առկա համակարգչային սարքեր և սարքավորումներ - 422.Տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգեր – առկա է3.Աշխատակազմում ֆինանսական (այդ թվում՝ գույքի) կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողներ 4.Աշխատակազմում տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողներ 5.ՏԻ-անը բնակիչների մասնակցության կարգեր  |
| **Ծրագիր 2. Համայնքապետարանի ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում****Բնակավայրերը՝ Ագարակ, Բովաձոր, Լեջան, Լոռի Բերդ,Կողես, Հովնանաձոր, Յաղդան, Սվերդլով, Ուռուտ** |
| **Ծրագրի նպատակ.** Հզորացնել համայնքապետարանի ինստիտուցիոնալ կարողությունները | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**Աշխատակազմի կառավարման համակարգերը բարելավվել են, աճել են աշխատակիցների գիտելիքները և հմտությունները, 10 %-ով | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, վարչական ղեկավարներ | 2018թ. հունվար – 2018թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական ևֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն  |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.** Աշխատակազմի աշխատակարգերը և առկա կառավարման (վարչական, ֆինանսական, տեղեկատվական, հեռահաղորդակցության և այլն) համակարգերը բարելավվել են | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**1.Աշխատակազմի բարելավված աշխատակարգեր և կառավարման համակարգեր – առկա է2.ՏԻՄ-երի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքների բացակայություն3. Մասնագիտական վերապատրաստում անցած համայնքային ծառայողների թիվը - 24. Աշխատակազմում կիրառվող տեղեկատվական համակարգերի թիվը - 15.Աշխատակազմում օգտագործվող համակարգիչների թիվը -106. ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի աշխատակիցների կարծիքը բարելավված կառավարման համակարգերի վերաբերյալ – շատ լավ7.Տարվա ընթացքում բարելավված աշխատակարգերի թիվը -38. Ծրագրի իրականացման ժամկետը -1 տարի | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Ծրագրի գնահատման համակարգ,աշխատակազմ, ՀԿ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիականհասարակություն, բնակիչներ | Աշխատակազմի քարտուղար | 2018թ. հունվար –2018թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան ենթակառուցվածքների , ֆինանսական ռեսուրսների և մասնագետների առկայությունը |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ) .**1. ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի աշխատողների մասնագիտական վերապատրաստման կազմակերպում2. Համայնքային քաղաքականությունների, ծրագրերի մշակում և կառավարում3.Համայնքային ծառայողների պաշտոնների անձնագրերի խմբագրում4. Աշխատակազմի աշխատակիցներին անհրաժեշտ համապատասխան տեխնիկական և ծրագրային միջոցներով ապահովում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**1.Աշխատակազմի վարչական, ֆինանսական, տեղեկատվական, հեռահաղորդակցության և այլ համակարգեր –առկա է2.Աշխատակազմի կառուցվածք և կանոնադրություն –առկա է**ֆինանսավորման աղբյուրը**՝համայնքի բյուջեի միջոցներ |
| **Միջանկյալ արդյունք 2.**Աշխատակազմի աշխատակիցների տեխնիկական և մասնագիտական կարողությունները բարձրացել են | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**- | - | Աշխատակազմի քարտուղար | 2018թ. հունվար –2018թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան ենթակառուցվածքների, ֆինանսական ռեսուրսների և մասնագետների առկայությունը |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ) .**1.Աշխատակազմի աշխատատեղերի վերազինում ժամանակակից տեխնիկայի և կապի միջոցներով2.Աշխատակազմի գույքի նորացում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**1.Աշխատակազմի տեխնիկական սպասարկման անձնակազմի աշխատակիցներ - 2 |
| **Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| **Ոլորտային նպատակ.**Բարելավել քաղաքաշինության և կոմունալ ծառայության բնագավառում համայնքի բնակչությանը հանրային ծառայությունների մատուցումը և որակը: | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.** 1.Գիշերային լուսավորված փողոցների թվի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ - 23 %2.Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից (հարցումների հիման վրա) - ավելի շատ լավ, քան վատ 3.Խմելու ջրի ջրամատակարարման ծառայության մառուցման մատչելիությունից և որակից բնակիչների բավարարվածության աստիճանը (հարցումների հիման վրա) - միջին՝ոչ լավ, ոչ վատ |
|  |
| **Ծրագիր 3** **2. Համայնքի գյուղական բնակավայրերի ջրամատակարարման համակարգերի ընթացիկ նորոգում****Բնակավայրերը՝ Ագարակ, Բովաձոր, Լոռի Բերդ, Լեջան, Կողես, Ուռուտ, Հովնանաձոր** |
| **Ծրագրի նպատակ.**Բարելավել խմելու ջրի ջրամատակարարման ծառայության մատուցման մատչելիությունը և որակը համայնքի գյուղական բոլոր բնակավայրերում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**Խմելու ջրի ջրամատակարարման ծառայության որակից բնակիչների բավարարվածության աստիճանը - միջին՝ոչ լավ, ոչ վատ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ,**Համայնքի բնակիչներ Համայնքի ղեկավար, վարչական ղեկավարներ, | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, վարչական ղեկավարներ, **Իրականացումը՝** Համայնքի բյուջեի միջոցներով | 2018թ. հունվար – 2018թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական ևֆինանսական ռեսուրսների առկայությունը |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**. Բարելավվել է խմելուջրիջրամատակարարմանծառայության մատուցման մատչելիությունը և որակը համայնքի գյուղական բոլոր բնակավայրերում | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**1. Տարվա ընթացքում ջրագծերի ընթացիկ նորոգում իրականացված բնակավայրերի թիվը -73. Ջրագծերի վթարների ընդհանուր թիվը -374.Բնակիչների կարծիքը խմելու ջրի ջրամատակարարման մատչելիությունից – ավելի շատ լավ, քան վատ5. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Ծրագրի գնահատման համակարգ,աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,սարակություն, բնակիչներ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, վարչական ղեկավարներ, «**ԻրականացումըՀամայնքի բյուջեի** միջոցներով | 2018թ. հունվար – 2018թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական ևֆինանսական ռեսուրսների առկայությունը |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1.Ներքին ջրագծերի ընթացիկ նորոգման աշխատանքների նախահաշվային փաստաթղթերի նախապատրաստում2. Ջրամատակարարմաններբնակավայրայինհամակարգերի ընթացիկ նորոգման աշխատանքների իրականացում և վերահսկում 3. Վերանորոգման աշխատանքների կատարման ավարտական ակտի կազմում, քննարկում և հաստատում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված վերանորոգման ծախսեր՝ **2500.0** հազ. դրամ2. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ՝ 4**ֆինանսավորմ անաղբյուրը**՝համայնքի բյուջեի միջոցներ |
|  |
| **Ոլորտ 3.Առևտուր և ծառայություններ**  |
| **Ոլորտային նպատակ.**Խթանել համայնքում գործարար միջավայրի բարելավումը և զարգացումը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**Համայնքում ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվող սուբյեկտների (ձեռնարկությունների և անհատ ձեռներեցների)թիվը՝ 26 |
|  |
|  |  |
| **Ոլորտ 4.Կրթություն**  |
| **Ոլորտային նպատակ.**Բարձրացնել համայնքում կրթության որակը և մատչելիությունը: | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**ՏԻՄ-երի, կրթական հաստատությունների գործունեությունից, մատուցված ծառայությունների որակից բնակչության բավարարվածության աստիճանը (հարցումների հիման վրա) - լավ |
| **Ծրագիր 4. Համայնքում նախադպրոցական կրթության ապահովում և ընդլայնում** **Բնակավայրը՝ Ագարակ** |
| **Ծրագրի նպատակ.**Իրականացնել համայնքի բնակչությանը նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցումը և հասանելիությունը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցումը և հասանելիությունը –շատ լավ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**Համայնքի բնակիչներ, ՀՈԱԿ-ների տնօրեն,աշխատակազմ,բնակիչներ (ծնողներ) | Համայնքի ղեկավար, համայնքի ՆՈՒՀՀՈԱԿ-ի տնօրեն, վարչական ղեկավար**Իրականացումը՝** Համայնքի բյուջեի միջոցների հաշվին | 2018թ. հունվար – 2018թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական ևֆինանսական ռեսուրսների առկայություն  |
|  **Միջանկյալ արդյունք 1.**Ապահովվել է համայնքի «ՆՈՒՀ»ՀՈԱԿ-ի բնականոն գործունեությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**1. ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի թիվը՝ 12. ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ հաճախող երեխաների թիվը -263.ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների դաստիարակների թիվը - 14.ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների խմբերի թիվը -15.Մատուցված ծառայության համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին -ամբողջությամբ6.Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում -2297. Ծնողների բավարարվածության աստիճանը մատուցված ծառայությունների որակից - շատ լավ  | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Համայնքի ղեկավար, վարչական ղեկավարներ, համայնքի ՆՈՒՀՀՈԱԿ-ների տնօրեն,աշխատակազմ,բնակիչներ (ծնողներ) | Համայնքի ղեկավար, համայնքիՆՈՒՀՀՈԱԿ-ների տնօրեններ,վարչական ղեկավարներ | 2018թ. հունվար – 2018թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն  |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ).**1. ՀՈԱԿ-ի աշխատակազմերի պահպանություն
2. ՀՈԱԿ-ների շենքերի և գույքի ընթացիկ նորոգում
3. Ծնողական վճարի չափի մասին ավագանու որոշման ընդունում
4. Մանկապարտեզի խմբերի կոմպլեկտավորում
5. Գործող օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին ՀՈԱԿ-ի գործունեության համապատասխանության վերաբերյալ ուսումնասիրությունների իրականացում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**1. ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի աշխատակազմերի աշխատակիցներ՝ 5
2. ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի շենքեր և գույք
3. Համայնքի բյուջեով նախատեսված ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների պահպանման ծախսեր՝ **5.600.000** հազ. դրամ,

**ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ և ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի ծնողական վճարներ՝ 400.000 հազ. դրամ |
| **Ծրագիր 5. Ագարակի մանկապարտեզի շենքի ջեռուցման համակարգի անցկացում****Բնակավայրը՝Ագարակ** |
| **Ծրագրի նպատակ.**Բարելավել Ագարակի ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի կողմից ծառայությունների մատուցման պայմանները | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**Ապահովվել է Ագարակ գյուղի բնակչությանը նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցման որակը - լավ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի տնօրեն,աշխատակազմ, բնակիչներ (ծնողներ | Համայնքի ղեկավար, Ագարակի վարչական ղեկավար,Ագարակի ՆՈՒՀՀՈԱԿ-ի տնօրեն | 2018թ. հունվար – 2018թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.** Բարելավվել են Ագարակ ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցման պայմանները | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**1. 1.ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ հաճախող երեխաների թիվը -26
2. 2.ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ հաճախող երեխաների աճը - 2%-ով
3. 3.Մեկ երեխայի հաշվով ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի պահպանման փաստացի ծախսերի գումարը -23000դրամ
4. 4.Ծնողների կարծիքը մատուցված ծառայությունների վերաբերյալ - լավ

5. Ծրագրի իրականացման ժամկետը 1 տարի | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Համայնքի ղեկավար, Քարինջի վարչական ղեկավար, Քարինջի ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի տնօրեն,աշխատակազմ, բնակիչներ (ծնողներ) | Համայնքի ղեկավար, Քարինջի վարչական ղեկավար,Քարինջի ՆՈՒՀՀՈԱԿ-ի տնօրեն | 2018թ. հունվար – 2018թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Ոլորտ 5.Սոցիալական պաշտպանություն**  |
| **Ոլորտային նպատակ.**Ապահովելսոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը և մատչելիությունը: | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**1.Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո/ոչ -այո2. Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից - միջին՝լավ  |
| **Ծրագիր 6. Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին****Բնակավայրերը՝ Ագարակ, Բովաձոր, Լեջան, Լոռի Բերդ, Կողես, Հովնանաձոր, Յաղդան, Սվերդլով, Ուռուտ** |
| **Ծրագրի նպատակ.**Բարելավել անապահով ընտանիքների հետ տարվող աշխատանքների որակը և հասցեականությունը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**Բարելավվելէ սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը և ծառայության մատչելիությունը(հարցումների հիման վրա) - բավականին լավ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**Համայնքի բնակիչներ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, աշխատակազմի սոցիալական հարցերով զբաղվող մասնագետ,վարչական ղեկավարներ | 2018թ. հունվար – 2018թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.**Բարելավվել է սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1.Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը -147 2.Բնակչության կարծիքը սոցիալական աջակցության ծառայության մատուցման հասցեականության մասին - միջին՝լավ  | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Համայնքի ղեկավար, վարչական ղեկավարներ, աշխատակազմի սոցիալակն հարցերով զբաղվող մասնագետ, շահառուներ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, աշխատակազմի սոցիալական հարցերով զբաղվող մասնագետ,վարչական ղեկավարներ | 2018թ. հունվար – 2018թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան ֆինանսական ռեսուրսները առկա են |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1. Սոցիալական աջակցության տրամադրման կարգի ընդունում ավագանու կողմից2. Սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքների հայտնաբերում  | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**1. 1. Համայնքի բյուջեով նախատեսված սոցիալական աջակցության տրամադրման ծախսեր՝ **3.675.000** հազ. դրամ,
2. 2. Սոցիալական աջակցության հարցերով զբաղվող աշխատակիցներ՝1

**ֆինանսավորման աղբյուրը՝** համայնքի բյուջեի միջոցներ |
| **Ոլորտ 6.Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |
| **Ոլորտային նպատակ.**Ապահովել համայնքի բոլոր բնակավայրերում բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումըև շրջակա միջավայրի մաքրությունը:  | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**1. Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայություններից (հարցումների հիման վրա) – ավելի շատ լավ, քան վատ  |
| **Ծրագիր 7. Համայնքի բոլոր բնակավայրերում աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում****Բնակավայրերը՝ Ագարակ, Բովաձոր, Լեջան, Լոռի Բերդ, Կողես, Յաղդան, Հովնանաձոր, Սվերդլով, Ուռուտ** |
| **Ծրագրի նպատակ.**Կազմակերպել համայնքի բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցումը համայնքի բոլոր բնակավայրերում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցումը համայնքի բոլոր բնակավայրերում - 100 %-ով | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**Համայնքի բնակչությունՀամայնքի ղեկավար, վարչական ղեկավարներ | Համայնքի ղեկավար, ԱՁ Արմեն Շահինյան, վարչական ղեկավարներ**Իրականացումը՝** Համայնքի բյուջեի միջոցով | 2018թ. հունվար – 2018թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական ևֆինանսական ռեսուրսների առկայություն  |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.**Կազմակերպվել է համայնքի բոլոր բնակավայրերի բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցումը, ապահովվել է շրջակա միջավայրի մաքրությունը  | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**1.Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը - 22.Աղբատար մեքենաների թիվը - 23.Աղբամանների թիվը - 534.Աղբահանության համար գանձվող վճարի չափը -50 դրամ5.Բնակիչների կարծիքը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայության վերաբերյալ – բավականին լավ 6.Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայության համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին - մասնակի7.Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը՝ (ամսվա կտրվածքով) – գյուղերում՝ 3 անգամ 8.Սանիտարական մաքրման ծառայության մատուցման հաճախականությունը՝ (ամսվա կտրվածքով) – ըստ գրաֆիկ - ժամանակացույցի | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Համայնքի ղեկավար, ԱՁ Արմեն Շահինյան վարչական ղեկավարներ, ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ | Համայնքի ԱՁ Արմեն Շահինյան վարչական ղեկավարներ | 2018թ. հունվար – 2018թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական ևֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |

# **Համայնքային գույքի կառավարման 2018 թ. ծրագիրը**

**Աղյուսակ 6. Համայնքի գույքի կառավարման 2018թ. ծրագիրը**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Գույքի անվանումը** | **Հասցեն կամ ծածկագիրը** | **Զբաղեցրած տարածքը/ մակերեսը(մ2)** | **Վիճակի գնահատումը** | **Գույքի կառավարման գործառույթը** | **Այլ բնութագրիչներ** |
|  | Համայնքապետարանի շենք և գույք | գ. Լոռի Բերդ, Աշոտ-Երկաթ 7 | 104 քմ | լավ | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
|  | ՀՈԱԿ-ի շենք և գույք | գ. Ագարակ, փողոց 17, շենք 2 | 0,07219 հա | լավ | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
|  | Վարչական ղեկավարների նստավայրեր ևգույք | գ.Ագարակգ.Բովաձորգ.Լեջանգ.Կողեսգ.Հովնանաձորգ.Յաղդանգ.ՍվերդլովԳ.Ուռուտ |  | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
|  | Մշակույթի տուն | գ. Ագարակ | 1350 քմ | քարե, երկհարկանի ոչ բարվոք վիճակ | Չի օգտագործվում |  |
|  | Մանկապարտեզ | գ. Ագարակ | 430 քմ | քարե մեկհարկանի կիսակառույց, ոչ բարվոք վիճակ | Չի օգտագործվում |  |
|  | Մանկապարտեզ  | գ. Լեջան | 1000 քմ |  քարե մեկհարկանի , լավ վիճակում |  | Չի օգտագործվում |
|  | Բուժկետի պանելածածկ հիմք | գ. Լեջան | 360 քմ | քարե մեկ հարկանի կիսակառույց |  | Չի օգտագործվում |
|  | Դպրոցի 2-րդ մասնաշենք | գ. Լեջան | 700 քմ | քարե մեկ հարկանի կիսակառույց |  | Չի օգտագործվում |
|  | Մշակույթի տուն | գ. Լոռի Բերդ | 800 քմ | քարե, երկհարկանի վթարային ոչ բարվոք վիճակ |  | Չի օգտագործվում |
|  | Ակումբի շենք |  գ. Լոռի Բերդ | 340 քմ | քարե մեկհարկանի, բարվոք |  | Չի օգտագործվում |
|  | Համաբուժարանի շենք |  գ. Սվերդլով | 300 քմ | քարե մեկ հարկանի, բավարար վիճակ |  | Չի օգտագործվում |
|  | Մանկապարտեզ |  գ. Սվերդլով | 700 քմ |  քարե մեկհարկանի կիսակառույց |  | Չի օգտագործվում |
|  | Նախկին բուժկետի շենք |  գ. Ուռուտ | 26.6 քմ | մեկ հարկանի, լավ վիճակում |  |  |
|  | Մշակույթի տուն | գ. Ուռուտ | 875 քմ | երկհարկանի վթարային |  |  |
|  | Նախկին դպրոցի շենք | գ. Ուռուտ | 700 քմ | քարե, երկհարկանի, վթարային |  |  |
|  | Նախկին գրասենյակի շենք | գ. Ուռուտ | 200 քմ | քարե , մեկհարկանի վթարային |  |  |

# **Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը**

**Աղյուսակ 7. ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները** |
| **Համայնքի բյուջե** | **Պետական բյուջե** | **Դոնոր կազմակերպություններ** | **Համայնք-ՔՀ-ՄՀ համագործակցություն** | **Այլ աղբյուրներ** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |
| 1. | Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում, հանրայինորակյալ ծառայությունների մատուցում | 4.727.000 | 4.727.000 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **4.727.000** | **4.727.000** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** |
|  | 2018 թվականին ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել։ | - | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** |
|  | 2018 թվականին ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել։ | - | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն**  |
| 2. | Համայնքի գյուղական բնակավայրերի խմելու ջրագծի ընթացիկ վերանորոգում | 2500.0 | 2500.0 |  |  |  |  |
| 3. | Ագարակ, Բովաձոր, Լոռի Բերդ, Լեջան, Կողես, Ուռուտ, Յաղդան բնակավայրերի փողոցային լուսավորության լույսերի, լարերի ձեռք բերում | 1000,0 | 1000,0 |  |  |  |  |
| 4. | Ագարակ, Բովաձոր, Լեջան, Լոռի Բերդ, Հովնանաձոր, Ուռուտ, Սվերդլով բնակավայրերի համար աղբամանների գնում | 992.0 | 992.0 |  |  |  |  |
| 5. | Ագարակ, Բովաձոր, Լոռի Բերդ, Կողես, Ուռուտ, Սվերդլով բնակավայրերի ճանապարհների ընթացիկ նորոգում | 3000.0 | 3000.0 |  |  |  |  |
| 6. |  Ագարակ, Բովաձոր, Լոռի Բերդ, Լեջան, Սվերդլով, Ուռուտ բնակավայրերում սպորտ-պուրակների կառուցում | 12000.0 | 12000.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **19.492.0** | **19.492.0** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** |
|  | 2018 թվականին ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել։ | - | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** |
| 1. | Համայնքում նախադպրոցական կրթության ապահովում | 6000,0 | 6000,0 |  |  |  |  |
| 2. | Ագարակի մանկապարտեզի շենքի ջեռուցման համակարգի անցկացում | 250.000  | 250.000 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **6.250,0** | **6.250,0** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |
|  | 2018 թվականին ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել։ | - | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** |  |
|  | 2018 թվականին ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել։ | - | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** |
|  | 2018 թվականին ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել։ | - | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն** |
|  | Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին | 3.675.000 | 3.675.000 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **3.675.000** | **3.675.000** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** |
|  | 2018 թվականին ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել։ | 123500.0 | 6000.0 | 117500.0 | - | - | - |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |
| 1. | Համայնքի բոլոր բնակավայրերում աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում | 4.200.0 | 4.200.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **4.200.0** | **4.200.0** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** |
|  | 2018 թվականին ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել։ | - | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** |
|  | 2018 թվականին ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել։ | - | - | - | - | - | - |

# **Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը**

Ստորև ներկայացվում է ՏԱՊ-ում ներառված յուրաքանչյուր ոլորտային ծրագրի իրականացման արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվությունը։

**Աղյուսակ 8. Տեղեկատվություն համայնքի ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրերի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ**

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |
| **Ծրագիր 1.Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում, հանրային որակյալ ծառայությունների մատուցում****Բնակավայրերը՝Ագարակ, Բովաձոր, Լեջան, Լոռի Բերդ, Կողես, Հովնանաձոր, Յաղդան, Սվերդլով, Ուռուտ** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատողներ  | - | **47** |  |  |
| Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգեր | - | **1** |  |  |
| Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք | - | ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |
| Վարչական ղեկավարներինստավայրերի շենքեր և գույք | - | ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |
| Տեղական հարկերի, տուրքերի և վճարների հավաքագրմամբ զբաղվող աշխատակիցներ | - | **6** |  |  |
| Հողիհարկի, գույքահարկի, տեղական տուրքերի և վճարներիբազաներ |  | առկա է |  |  |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների գծով առկա ապառքներ, հազ.դրամ |  | 14091.0 |  |  |
| Աշխատակազմում առկա համակարգչային սարքեր և սարքավորումներ |  | 44 |  |  |
| Տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգեր |  | առկա է |  |  |
| Աշխատակազմում ֆինանսական (այդ թվում՝ գույքի) կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողներ |  | 2 |  |  |
| Աշխատակազմում տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողներ |  | 1 |  |  |
| ՏԻ-անըբնակիչների մասնակցության կարգեր |  | 3 |  |  |
| Համայնքիպաշտոնականհամացանցայինկայքի առկայություն |  | առկա է |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | ՏԻՄ-երի կողմից մատուցված համայնքային (հանրային, ոչ վարչական բնույթի) ծառայությունների թիվը |  | 3 |  |  |
| Անշարժ գույքի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում, % |  | 3 |  |  |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների հավաքագրման փաստացի գումարների տարեկան աճ, %-ով |  | 5 |  |  |
| Հարկային պարտականությունները չկատարողների նկատմամբ համայնքի կողմից դատարան ներկայացված հայցադիմումների թիվը  |  |  |  |  |
| Հողի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում, %-ով |  | 3 |  |  |
| Գույքահարկիբազայում առկա անճշտությունների նվազեցում, %-ով |  | 3 |  |  |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների գծով առկա ապառքների նվազեցում, %-ով |  | 2 |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | ՏԻՄ-երի, համայնքապետարանի աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների իրազեկվածության աստիճանը (հարցումների հիման վրա) |  | բավականինլավ |  |  |
| ՏԻՄ-երի, համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատանքից, մատուցված ծառայությունների մատչելիությունից և որակից բնակիչների բավարարվածության աստիճանը (հարցումների հիման վրա) |  | ավելիշատլավ, քանվատ |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում, օր |  | 248 |  |  |
| Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը, օր |  | 2 |  |  |
| Համայնքի ղեկավարի, ավագանու կողմից կազմակերպվող բնակիչների ընդունելությունների հաճախականությունը |  | շաբաթը 1անգամ |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Աշխատակազմը բնականոն գործել է, բարելավվել էբնակչությանը մատուցված հանրային ծառայությունների մատչելիությունը և որակը |  | ավելիշատլավ, քանվատ |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ |  | **4.727.000** |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 2. Ընդհանուր**  |
| **Ծրագիր 2. Համայնքապետարանի ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում****Բնակավայրերը՝ Ագարակ, Բովաձոր, Լեջան, Լոռի Բերդ, Կողես, Հովնանաձոր, Յաղդան, Սվերդլով, Ուռուտ** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Աշխատակազմի վարչական, ֆինանսական, տեղեկատվական, հեռահաղորդակցության և այլ համակարգեր |  | առկա է |  |  |
| Աշխատակազմի կառուցվածք և կանոնադրություն |  | առկա է |  |  |
| Աշխատակազմի տեխնիկական սպասարկման անձնակազմի աշխատակիցներ |  | 15 |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** |  |  |  |  |  |
| Մասնագիտական վերապատրաստում անցած համայնքային ծառայողների թիվը |  | 2 |  |  |
| Աշխատակազմում կիրառվող տեղեկատվական համակարգերի թիվը |  | 1 |  |  |
| Աշխատակազմում օգտագործվող համակարգիչների թիվը |  | 10 |  |  |
| Աշխատակազմում կիրառվող հեռահաղորդակցության համակարգերի թիվը |  | 1 |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Աշխատակազմի բարելավված աշխատակարգեր և կառավարման համակարգեր  |  | առկա է |  |  |
| ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի աշխատակիցների կարծիքը բարելավված կառավարման համակարգերի վերաբերյալ |  | շատլավ |  |  |
| Տարվա ընթացքում բարելավված աշխատակարգերի թիվը |  | 3 |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** |  Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի |  | 1 |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Աշխատակազմի կառավարման համակարգերը բարելավվել են, աճել են աշխատակիցների գիտելիքները և հմտությունները, %-ով |  | 10 |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 3. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
|  **Ծրագիր 3. Համայնքի գյուղական բնակավայրերի ջրամատակարարման համակարգերի ընթացիկ նորոգում****Բնակավայրերը՝ Ագարակ, Բովաձոր, Լոռի Բերդ, Լեջան, Կողես, Ուռուտ, Հովնանաձոր** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018 թ., 2-րդ կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
|  | Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվողաշխատակազմի աշխատակիցներ | 4 |  |  |  |
|  | Տարվա ընթացքում ջրագծերի ընթացիկ նորոգում իրականացված բնակավայրերի թիվը | 7 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը խմելու ջրի ջրամատակարարման մատչելիությունից | ավելիշատլավ, քանվատ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Խմելու ջրի ջրամատակարարման ծառայության որակից բնակիչների բավարարվածության աստիճանը | միջին՝ոչլավ, ոչվատ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **2500.0** |  |  |  |
| **Ծրագիր 4. Ագարակ, Բովաձոր, Լոռի Բերդ, Լեջան, Կողես, Ուռուտ, Յաղդան բնակավայրերի փողոցային լուսավորութուն, լուևյսերի, լարերի ձեռք բերում****Բնակավայրերը՝ Ագարակ, Բովաձոր, Լոռի Բերդ, Լեջան, Կողես, Ուռուտ, Յաղդան** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018 թ., 2-րդ կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվողաշխատակազմի աշխատակիցներ | 3 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից | ավելիշատլավ, քանվատ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, ամիս | 4 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ագարակ, Բովաձոր, Լոռի Բերդ, Լեջան, Կողես, Ուռուտ,Յաղդան բնակավայրերի փողոցների հարմարավետություն | 80 |  |  |  |
| Գիշերայինլուսավորվածփողոցներիթվիտեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, % | 23 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **1000.0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 4. Տրանսպորտ** |
| **Ծրագիր 5. Ագարակ, Բովաձոր, Լոռի Բերդ, Կողես, Ուռուտ, Սվերդլով բնակավայրերի ճանապարհների ընթացիկ նորոգում****Բնակավայրերը՝ Ագարակ, Բովաձոր, Լոռի Բերդ, Կողես, Ուռուտ, Սվերդլով** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը վերանորոգված ճանապարհների անցանելիության վիճակից | բավականինլավ  |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, ամիս | 3 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ապահովվել է Ագարակ, Բովաձոր, Լոռի Բերդ, Կողես, Ուռուտ, Սվերդլով գյուղերի բնակչությանը անցանելի ճանապարհներով երթևեկելու ծառայության մատուցումը և հասանելիությունը, (%) | 100 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **3000,0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 5. Կրթություն** |
| **Ծրագիր 6. Համայնքում նախադպրոցական կրթության ապահովում և ընդլայնում** **Բնակավայրերը՝ Ագարակ** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմերի աշխատակիցներ |  | 5 |  |  |
| ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների շենքեր և գույք |  | ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների թիվը |  | 1 |  |  |
| ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ներ հաճախող երեխաների թիվը |  | 26 |  |  |
| ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների դաստիարակների թիվը |  | 1 |  |  |
| ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների դաստիարակների թիվը |  | 1 |  |  |
| Մեկ երեխայի հաշվով սննդի օրական ծախսերը, դրամ |  | 170 |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Մատուցված ծառայության համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին |  | ամբողջությամբ |  |  |
| Ծնողների բավարարվածության աստիճանը մատուցված ծառայությունների որակից |  | շատլավ  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում |  | 229 |  |  |
| Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի |  | 1 |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցումը և հասանելիությունը |  | շատլավ |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ |  | **5.600.000** |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 6. Կրթություն** |
| **Ծրագիր 7. Ագարակի մանկապարտեզի շենքի ջեռուցման համակարգի անցկացում****Բնակավայրը՝ Ագարակ** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի աշխատակազմ | 8 |  |  |  |
| Նախագծային և նախահաշվային փաստաթղթեր | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | 1. ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ հաճախող երեխաների թիվը
 | 24 |  |  |  |
| ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ հաճախող երեխաների աճը, %-ով | 2 |  |  |  |
| Մեկ երեխայի հաշվով ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի պահպանման փաստացի ծախսերի գումարը,հազ.դրամ | 23.0 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Ծնողների կարծիքը մատուցված ծառայությունների վերաբերյալ | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ապահովվել է Ագարակ գյուղի բնակչությանը նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցման որակը | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **6.000.0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 7.Սոցիալական պաշտպանություն** |
| **Ծրագիր 8. Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին****Բնակավայրերը՝ Ագարակ, Բովաձոր, Լեջան, Լոռի Բերդ, Կողես, Հովնանաձոր, Յաղդան, Սվերդլով, Ուռուտ** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Սոցիալական աջակցության հարցերով զբաղվող աշխատակիցներ | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը  | 147 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակչության կարծիքը սոցիալական աջակցության ծառայության մատուցման հասցեականության մասին | լավ  |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բարելավվել է սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը և ծառայության մատչելիությունը (հարցումների հիման վրա) | բավականինլավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **3.675.000** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 8. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |
| **Ծրագիր 9. Համայնքի բոլոր բնակավայրերում աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում****Բնակավայրերը՝ Ագարակ, Բովաձոր, Լեջան, Լոռի Բերդ, Կողես, Հովնանաձոր, Յաղդան, Սվերդլով, Ուռուտ** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | ԱՁ Արմեն Շահինյան |  |  |  |  |
| <ԱՁ Արմեն Շահինյան> մեքենա-սարքավորումներ |  |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը |  | 2 |  |  |
| Աղբատար մեքենաների թիվը |  | 2 |  |  |
| Աղբամանների թիվը |  | 53 |  |  |
| Աղբահանության համար գանձվող վճարի չափը,դրամ |  | 50 |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայության վերաբերյալ |  | բավականինլավ |  |  |
| Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայության համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին |  |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը՝ (ամսվա կտրվածքով)բնակավայրերում |  | 3անգամ |  |  |
| Սանիտարական մաքրման ծառայության մատուցման հաճախականությունը՝ (ամսվա կտրվածքով) |  | ըստ գրաֆիկ-ժամանակացույցի |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցումը համայնքի բոլոր բնակավայրերում, % |  | 100% |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ |  | **4.200.000** |  |  |