

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ

ԼՈՌԻ ԲԵՐԴ ՀԱՄԱՅՆՔ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2025 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ



Ներկայացվել է՝ Լոռի Բերդ համայնքի ղեկավար Ա.Ներսիսյանի կողմից

Հաստատվել է՝ համայնքի ավագանու 15.07.2025թ.–ի

թիվ 49-Ա որոշմամբ

ԼՈՌԻ ԲԵՐԴ

2025թ.

Բովանդակություն

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

1. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԵՍԼԱԿԱՆԸ և ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ
2. ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2025Թ. ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ԵՎ ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՆՔԵՐԸ (ԸՍՏ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ)
3. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՊ-Ի ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՊԼԱՆԸ
4. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՊ-Ի ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳԻ և ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՊԼԱՆԸ

Լոռի Բերդ համայնքի 2025թ.-ի ՏԱՊ-ը կազմվել է Լոռի Բերդ համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրի հիման վրա, 2025թ. բյուջեի հաստատումից հետո: ՏԱՊ-ում արտահայտված ֆինանսական և այլ ցուցանիշները ենթակա են փոփոխման:

# Ներածություն

Լոռի Բերդ համայնքի 2025թ. տարեկան աշխատանքային պլանը (ՏԱՊ-ը) նպատակ ունի արդյունավետ պլանավորման միջոցով բարելավել համայնքում կայացվող որոշումների որակը: Հիմք ունենալով համայնքի 2022-2026թթ․ հնգամյա զարգացման ծրագիրը, ՏԱՊ-ը ուղղված է հստակեցնելու տարեկան կտրվածքով համայնքի զարգացմանն ուղղված ծրագրերը և միջոցառումները, դրանց իրականացման համար ներդրվող ռեսուրսներն ու ժամկետները: Որպես համայնքի տարեկան ծրագրային փաստաթուղթ, այն նպատակ ունի ներգրավել համայնքի ներքին և արտաքին ներդրողների:

Լոռի Բերդ համայնքի ՏԱՊ-ը մշակվել է հետևյալ հիմնական նպատակներով՝

* համակարգել համայնքի 2025թ. անելիքները,
* սահմանել սոցիալ-տնտեսական զարգացման առաջնահերթությունները, գնահատել համայնքի ներքին ռեսուրսները, հաշվառել համայնքում ներդրվող արտաքին ռեսուրսները, հաշվարկել համախառն ռեսուրսները և բացահայտել պակասուրդը (դեֆիցիտը),
* համախմբել համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրով (այսուհետ՝ ՀՀԶԾ) համայնքում 2025թ. համար նախատեսվող բոլոր ծրագրերը և միջոցառումները՝ համայնքի տեսլականի և հիմնական նպատակների իրականացման շուրջ,
* շաղկապել նախատեսվող ծրագրերը և միջոցառումները դրանց իրականացման արդյունքների հետ՝ կիրառելով ՀՀԶԾ-ի ոլորտային ծրագրի տրամաբանական հենքը,
* որոշակիացնել նախատեսվող ծրագրերի և միջոցառումների իրականացման ֆինանսական աղբյուրները և միջոցները, պատասխանատուները և ժամկետները, մշակել տվյալ տարվա ՏԱՊ-ի իրականացման մոնիթորինգի և գնահատման պլանը /ՄԳՊ/։

ՏԱՊ-ում ներկայացվում է նաև համայնքային սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարման տարեկան ծրագիրը՝ պլանավորված գործընթացները և գործողությունները:

Համայնքի տարեկան աշխատանքային պլանը ռազմավարական մոտեցումների և ընդհանուր գործողությունների միջոցով համայնքի առջև դրված նպատակներին հասնելու մեթոդն է: ՏԱՊ-ի միջոցով սահմանվում է գործողությունների՝ տարրերի համահունչ մի շարք, որոնք միտված կլինեն գալիք տարում համայնքի առջև դրված խնդիրների առավել արդյունավետ լուծմանը:

Լոռի Բերդ համայնքի 2025թ. տարեկան աշխատանքային պլանը բաղկացած է 4 գլուխներից.

1-ին գլխում սահմանվում է համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները,

2-րդ գլխում ներկայացվում է համայնքի 2025 թվականի ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների),

3-րդ գլխում ներկայացվում է համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը,

4-րդ գլխում ներկայացվում է համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը:

# **Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները**

Համայնքի տեսլականն է.

Լոռի Բերդ համայնքը բնակչությանը և զբոսաշրջիկներին որակյալ ծառայություններ մատուցող և սոցիալ – տնտեսական բնականոն զարգացում ապահովող բազմաբնակավայր համայնք է, որտեղ զարգացած են միջազգային տուրիզմն ու էկոտուրիզմը, և որտեղ ստեղծված է ներդրումների համար մրցունակ միջավայր, իսկ բնակիչներն ապրում են բարեկեցիկ կյանքով:

Նշված տեսլականին հասնելու համար համայնքը որդեգրել է հետևյալ ռազմավարությունը.

* Ապահովել համայնքի կազմի մեջ մտնող բոլոր բնակավայրերի՝ համամասնական զարգացումը,
* Բարելավել համայնքի ֆինանսական դրությունը` իրականացնելով համայնքի բյուջեի հարկային եկամուտների գանձման, ոչ հարկային եկամուտների, տեղական տուրքերի ու վճարների սահմանման և գանձման արդյունավետ քաղաքականություններ,
* Ըստ ամենայնի խթանել ձեռներեցությունը` այն սերտորեն կապելով համայնքի տնտեսական զարգացման հետ,
* Պահպանել համայնքի ճարտարապետության արդի ոճը, բացառել ինքնակամ շինարարությունը և ապօրինի հողազավթումները,
* Խթանել համայնքային տարբեր շահագրգիռ կողմերի, դոնոր կազմակերպությունների, հասարակական և բարեգործական կազմակերպությունների, անհատների նախաձեռնությունները և նրանց ներգրավմամբ հետևողականորեն իրականացնել բարեփոխումներ` նպաստելով համայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը,
* Սերտորեն համագործակցել համայնքի բնակչության, քաղաքացիական հասարակության, լրատվամիջոցների և գործարարների հետ ,
* Նպաստել համայնքում աշխատատեղերի ընդյալնմանը՝ ռացիոնալ օգտագործելով բնական ռեսուրսները, զարգացնելով առևտրի և սպասարկման ոլորտն ու գյուղատնտեսությունը,
* Բարձրացնել բնակչության կենսամակարդակը՝ ընդլայնելով մատուցվող հանրային ծառայությունների որակն ու շրջանակը:

Ստորև ներկայացված են համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները: Ցուցանիշի ելակետային արժեքը՝ համապատասխան ցուցանիշի 2024 թվականի դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ ֆիքսված արժեքի նկատմամբ 2025 թվականի դեկտեմբեր ամսին կանխատեսվող ցուցանիշի ավելացումն է՝ հաշվի առնելով համայնքում առկա զարգացումները և միտումները, ինչպես նաև նախորդ տարիների փորձը: Ցուցանիշի թիրախային արժեքը համապատասխան ցուցանիշի պլանավորվող արժեքն է, այսինքն՝ այն արժեքը, որին կհասնի համայնքը 2025 թվականին ՏԱՊ-ը հաջողությամբ իրականացնելու դեպքում:

**Աղյուսակ 1.Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ցուցանիշ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեք |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր եկամուտների մեջ (%) | 32,5 | 33,4 |
| Բնակչության զբաղվածության աճ | 3 % | 5 % |
| Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) | 5737 | 5769 |
| Համայնքում գործող ՓՄՁ-ների քանակը և դրանցում աշխատատեղերի թիվը (հատ) | 60/200 | 80/300 |

Ստորև սահմանված են համայնքի ոլորտային նպատակները` ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների առանձին բնագավառների (ոլորտների):

**Աղյուսակ 2. Համայնքի ոլորտային նպատակները**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտային նպատակ | Վերջնական արդյունքի | | |
| Ցուցանիշ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեք |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր |  |  |  |
| Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը համայնքային որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը: | ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին (հարցումների հիման վրա), % | 93 | 98 |
| Սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում,% | 32,5 | 33,4 |
| ՏԻՄ-երի գործունեության վերաբերյալ համայնքի բնակիչների իրազեկվածության մակարդակը(հարցումների հիման վրա),% | 80 | 90 |
| Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում |  |  |  |
| Նպաստել երկրի պաշտպանունակության մակարդակի բարձրացմանը: | Համայնքում բնակվող զինապարտ քաղաքացիների գրանցամատյանի վարումը, այո/ոչ | այո | այո |
| Ոլորտ 3. Քաղաքաշինություն |  |  |  |
|  | Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, % | 70 | 80 |
| Համայնքում էներգախնայող լամպերով լուսավորված տարածքների տեսակարար կշիռը լուսավորված տարածքների ընդհանուր մեջ, % | 60 | 90 |
| Ոլորտ 4. Հողօգտագործում |  |  |  |
| 2024 թվականին համայքնապատկան գույքի գույքագրման, օտարման քաղաքականության մշակում | Կանխել ապօրինի հողօգտագործումը,  գեոդեզիա և քարտեզագրում | 100 | 100 |
| Ոլորտ 5. Տրանսպորտ |  |  |  |
| Բարելավվել ներհամայնքային ճանապարհները, կատարել բարեկարգման և սալարկման աշխատանքներ | Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, % | 50 | 70 |
| Ոլորտ6. Առևտուր և ծառայություններ |  |  |  |
| Խթանել համայնքում գործարար միջավայրի բարելավմանն ու զարգացմանը | Համայնքում ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվող սուբյեկտների (ձեռնարկությունների և անհատ ձեռնարկատերերի) թիվը | 60 | 70 |
| Ոլորտ 7. Կրթություն |  |  |  |
| Ապահովել համայնքի բնակչությանը նախադպրոցական կրթության, արտադպրոցական դաստիարակության որակյալ ծառայությունների մատուցումը: | Անհրաժեշտ շենքային պայմաններով ապահովված մանկապարտեզների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ, % | 45 | 80 |
| ՏԻՄ-երի, կրթական հաստատությունների գործունեությունից, մատուցված ծառայությունների որակից բնակչության բավարարվածության աստիճանը(հարցումների հիման վրա)% | 45 | 80 |
| Ոլորտ 8. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ |  |  |  |
| Աջակցել համայնքում կրթական, սպորտային և մշակույթային կյանքի զարգացմանը | Մատուցված մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, % | 65 | 80 |
| Ոլորտ 9. Առողջապահություն |  |  |  |
| Տարվա ընթացքում ոլորտում նախատեսվում է աջակցություն համայնքի ԱԱՊԿ-ին | Բնակիչների բավարարվածության մակարդակը համայնքի առողջապահության ոլորտի մատուցած ծառայություններից | 50 | 80 |
| Ոլորտ 10. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ |  |  |  |
| Ապահովել մարզադահլիճները համապատասխան սպորտային գույքով | Մարզական խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը համապատասխան տարիքի երեխաների թվի կազմում, % | 60 | 70 |
| Մատուցվող մարզական ծառայությունների մատչելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, % | 70 | 80 |
| Ոլորտ 11. Սոցիալական պաշտպանություն |  |  |  |
| Բարելավել սոցիալապես անապահով ընտանիքների սոցիալական վիճակը: | Սոցիալական ծրագրերից շահառուների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) | Ավելի շատ լավ, քան վատ | լավ |
| Ոլորտ 12. Գյուղատնտեսություն |  |  |  |
| Գյուղական բնակավայրերում ոռոգման ջրագծերի կառուցում, վարելահողերի մշակում | 2025 թվականի դրությամբ գրեթե ամբողջությամբ վարելահողերը մշակվում են | 90 | 100 |
| Ոլորտ 13. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա |  |  |  |
| Նպաստել համայնքում անասնապահության զարգացմանը և բարձրացնել անասնաբուժական ծառայությունների մատուցման որակը | Անասնապահության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, % | 50 | 60 |
| Ոլորտ 14. Շրջակա միջավայրի պահպանություն |  |  |  |
| Ապահովել համայնքի բոլոր բնակավայրերում բնակչությանը աղբահանության որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը և շրջակա միջավայրի մաքրությունը: | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված աղբահանության ծառայություններից (հարցումների հիման վրա), % | 70 | 100 |
| Ոլորտ 15. Զբոսաշրջություն |  |  |  |
| 2025 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել |
|  | - | - |
| Ոլորտ 16. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն | - | - | - |
| 2025 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել |  | - | - |

# **Համայնքի 2025 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)**

Ստորև ներկայացված են ՏԱՊ-ի այն ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով:

Աղյուսակ 3. ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Հ/հ | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի արժեքը (մլն. դրամ) | Բնակավայր(եր)ը |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր | | | |
| 1. | Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում, հանրային որակյալ ծառայությունների մատուցում | 152989,4 | Բոլոր բնակավայրերում |
| 2. | Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայությունների մատուցում (այլ դասերին չպատկանող) | 20600,0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| 3. | Գրասենյակային գույքի և համակարգչային տեխնիկայի ձեռքբերում | 6000,0 | Բոլոր բնակավայրերում |
|  | Ընդամենը | 179584,4 |  |
| Ոլորտ 3.Քաղաքաշինություն | | | |
| 1. | Համայնքի բնակավայրերի գիշերային լուսավորությանն ցանցի ընդլայնում | 53200,0 | Բոլոր բնակավայրերում |
|  | Ընդամենը | 53200,0 |  |
| Ոլորտ 5. Տրանսպորտ | |  | |
|  | Համայնքի բնակավայրերի ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում/սալարկում | 297695,0 | Ագարակ, Բովաձոր  Լոռի Բերդ, Լեջան,  Յաղդան, Կողես, Սվերդլով և Ուռուտ բնակավայրեր |
|  | Ընդամենը | 297695,0 |  |
| Ոլորտ 7. Նախադպրոցական կրթություն | | | |
| 1. | Համայնքում նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում | 16508.0 | Ագարակ, Լեջան |
|  | Ընդամենը | 16508,0 |  |
| Ոլորտ 8. Մշակույթի և սպորտի բնագավառում տարվող աշխատանքներ | | | |
| 1. | Լոռի Բերդ համայնքում կրթության, սպորտի և մշակությի բնագավառներում հաջողությունների հասած բնակիչներին դրամական աջակցության տրամադրում | 2700,0 | Բոլոր բնակավայրեր |
|  | Ընդամենը | 2700,0 |  |
| Ոլորտ 10. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ | | | |
| 1. | Ապահովել Լոռի Բերդ համայնքի բնակավայրերը անհրաժեշտ սպորտային գույքով | 2000,0 | Բոլոր բնակավայրեր |
|  | Ընդամենը | 2000,0 |  |
| Ոլորտ 11. Սոցիալական պաշտպանություն | | | |
| 1. | Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին՝ դեղորայքի, սննդի և հիգիենայի պարագաների, ինչպես նաև շինանյութի ձեռքբերման քարտերի տրանադրման, հրատապ բժշկական միջամտության անհրաժեշտության դեպքում բուժման ծախսերի փոխհատուցման, տիրազուրկ կամ հոգեկան առողջության խնդիրներ կամ հատուկ խնամքի կարիք ունեցող կամ գտնվելու վայրը անհայտ ժառանգներ և/կամ ընտանիքի անդամներ ունեցող անձի մահվան դեպքում թաղման ծախսերի փոխհատուցուման ձևով | 5000,0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| Ընդամենը | | 5000,0 | |
| Ոլորտ 13. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա | | | |
| 1. | Լոռի Բերդ համայնքի բոլոր բնակավայրերում անասնաբուժական ծառայությունների մատուցում | 4992.0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| Ընդամենը | |  | |
| Ոլորտ 14.Շրջակա միջավայրի պահպանություն | | | |
| 1. | Համայնքի բոլոր բնակավայրերում աղբահանության ծառայությունների մատուցում | 7980.0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| 2. | Համայնքի բնակավայրերում աղբամարկղների տեղադրում | 1350.0 | Բոլոր բնակավայրերում |
|  | Ընդամենը | 9330,0 |  |

Ստորև ներկայացված են ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների:

Աղյուսակ 4. ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ամփոփ նկարագիր** | | **Արդյունքային ցուցանիշներ** | | | | | | | **Տեղեկատվության աղբյուրներ** | | | | **Պատասխանատու** | | | | **Ժամկետ** | | | | | | **Ռիսկեր** | |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ոլորտային նպատակ .  Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը հանրային որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը: | | | | | | | | | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.  1.Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի, ՀՈԱԿ-ի գործունեությունից, մատուցված հանրային ծառայություններից –լավ,  2. Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի կազմում՝ 33,4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագիր 1.Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում, հանրային որակյալ ծառայությունների մատուցում  Բնակավայրերը՝Ագարակ, Բովաձոր, Լեջան, Լոռի Բերդ,Կողես, Հովնանաձոր, Յաղդան, Սվերդլով, Ուռուտ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի նպատակ  Ապահովել աշխատակազմի բնականոն գործունեությունը, բարելավել  բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը և մատչելիությունը: | | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.  Աշխատակազմը բնականոն գործել է, բարելավվել է  բնակչությանը մատուցված հանրային ծառայությունների մատչելիությունը և որակը –լավ | | | | | | | Ծրագրի գնահատման համակարգ. կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | | | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, վարչական ղեկավարներ | | | | | 2025թ. հունվար – 2025թ. դեկտեմբեր | | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | | |
| Միջանկյալ արդյունք Ապահովվել է աշխատակազմի  բնականոն գործունեությունը: | | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).  1 ՏԻՄ-երի, համայնքապետարանի աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների իրազեկվածության աստիճանը (հարցումների հիման վրա) – բավականին լավ  2. ՏԻՄ-երի կողմից մատուցված համայնքային (հանրային, ոչ վարչական բնույթի) ծառայություններ  3.Անշարժ գույքի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում 55%-ով  4.Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում- 252 | | | | | | | Տեղեկատվական աղբյուրներ.  Աշխատակազմ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | | | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, վարչական ղեկավարներ | | | | | 2025թ. հունվար –2025թ. դեկտեմբեր | | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսները առկա են եղել | | |
| Միջոցառումներ (գործողություններ)  1. Աշխատակազմի պահպանություն  2. Համայնքի հողի հարկի և անշարժ գույքի հարկի գանձման ավտոմատացված համակարգերի սպասարկում  3. Համայնքի անշարժ գույքի կառավարում  4.Համայնքապետարանի և վարչական ղեկավարների նստավայրերի շենքերի և գույքի ընթացիկ նորոգում | | | | | | | | | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)   1. Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանման ծախսեր՝ 152989.4 հազ.դրամ 2. Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատողներ՝ 49 3. Համայնքի հողի հարկի և անշարժ գույքի հարկի գանձման ավտոմատացված համակարգեր՝ 1 4. Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք 5. Վարչական ղեկավարների նստավայրերի շենքեր և գույք   ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Միջանկյալ արդյունք 2. Բարձրացել է համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների հավաքագրման մակարդակը: | | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).  1.Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների հավաքագրման փաստացի գումարների տարեկան աճ-3 %-ով  2.Անշարժ գույքի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում 50 %-ով  3.Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների գծով առկա ապառքների նվազեցում- 10%-ով | | | | | | | Տեղեկատվական աղբյուրներ  Ծրագրի գնահատման համակարգ,  կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | | | Աշխատակազմի գլխավոր մասնագետ-հաշվապահ, վարչական ղեկավարներ, երկրորդ կարգի մասնագետներ, հարկային գործակալներ | | | | | 2025թ. հունվար–2025թ. դեկտեմբեր | | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսները առկա են եղել | | |
| Միջոցառումներ (գործողություններ) .  1. Տեղական հարկերի, տուրքերի և վճարների հավաքագրմամբ զբաղվող աշխատակիցների վերապատրաստումներ  2. Հողի հարկի, անշարժ գույքի հարկի, տեղական տուրքերի և վճարների բազաների ճշտում, հարկատուների ծանուցում  3. Ապառքներ ունեցող հարկատուների հետ բացատրական աշխատանքների իրականացում, պարտականությունները չկատարողների նկատմամբ դատարան կամ ԴԱՀԿ հայցադիմումների ներկայացում | | | | | | | | | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).  1. Տեղական հարկերի, տուրքերի և վճարների հավաքագրմանը նպաստող աշխատակիցներ՝ 6  2. Հողի հարկի, անշարժ գույքի հարկի, տեղական տուրքերի և վճարների բազաներ՝ առկա է | | | | | | | | | | | | | | | |
| Միջանկյալ արդյունք 3. Բարելավվել է բնակչությանը մատուցված հանրային ծառայությունների մատչելիությունը և որակը | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).  1. ՏԻՄ-երի, համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատանքից, մատուցված ծառայությունների մատչելիությունից և որակից բնակիչների բավարարվածության աստիճանը (հարցումների հիման վրա) - ավելի շատ լավ, քան վատ  2.ՏԻՄ-երի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացված դիմում-բողոքների թվի նվազում-7 %-ով  3. Համայնքի ղեկավարի, ավագանու կողմից կազմակերպվող բնակիչների ընդունելությունների հաճախականությունը- շաբաթը 1 անգամ  6.Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը – 3 օր | | | | | | | | Տեղեկատվական աղբյուրներ  Ծրագրի գնահատման համակարգ | | | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալներ, աշխատակազմի քարտուղար, համայնքի ղեկավարի օգնական,  ՀՈԱԿ-ի տնօրեն, վարչական ղեկավարներ | | | | | 2025թ. հունվար –2025թ. դեկտեմբեր | | | | Համապատասխան ենթակառուցվածքների և մասնագետների առկայությունը | | |
| Միջոցառումներ (գործողություններ) .  1. Աշխատակազմի աշխատողների արդյունավետ և թափանցիկ գործունեության ապահովում  2. Համայնքի ֆինանսական թափանցիկ և արդյունավետ կառավարում  3.Համայնքի գույքի կառավարման բարելավում  4. Աշխատակազմում գործող տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի գործունակ աշխատանքային վիճակի պահպանում և շահագործում  5. Աշխատակազմի աշխատակիցների և վարչական ղեկավարների աշխատանքային պայմանների բարելավում | | | | | | | | | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).  1.Աշխատակազմում առկա համակարգչային սարքեր և սարքավորումներ – 41  2.Տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգեր – առկա է  3.Աշխատակազմում ֆինանսական (այդ թվում՝ գույքի) կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողներ  4.Աշխատակազմում տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողներ  5. ՏԻ-անը բնակիչների մասնակցության կարգեր | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագիր 2. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների բարելավում  Բնակավայրերը՝ Լոռի Բերդ, Ագարակ,Լեջան,Յաղդան, Կողես,Բովաձոր,Ուռուտ,Սվերդլով | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի նպատակ  Ապահովել համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարումը, ենթակառուցվածքների գործունեության: | | | | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.  Ապահովվել է համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարումը, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանումը (հարցումների հիման վրա) –բավականին լավ | | | | | | Ծրագրի գնահատման համակարգ  ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, համայնքապետարանի աշխատակազմ | | | | | | Աշխատակազմի քարտուղար, վարչական ղեկավարներ | | | | | 2025թ. հունվար– 2025թ. Դեկտեմբեր | | | Համապատասխան ենթակառուցվածքների և մասնագետների առկայությունը |
| Միջանկյալ արդյունքներ .  1.Բարելավվել է բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը և մատչելիությունը: | | | | | | | | | | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)  1,Համայնքում կիրառվող համակարգչային ծրագրերի թարմացման հաճախականությունը, 3 ամիսը մեկ անգամ  2. Ծրագրի իրականացման ժամկետը -1 տարի | | | | | | | | | | | Տեղեկատվական աղբյուրներ  Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  Քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | | | |
| Միջոցառումներ (գործողություններ)  1.Համակարգչային ծառայությունների ձեռք բերում | | | | | | | | | | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  1.Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝2000,0 -հազ. դրամ  2. Գույքային հարկերի հաշվառման ծրագրային ավտոմատացված համակարգի և ՀԿՏՀ ծրագրի առկայություն, առկա է  3, Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք, առկա է  4, Համայնքի աշխատակազմում օգտագործվող համակարգիչների թիվը -25  Ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագիր 3.Գրասենյակային Գույքի համակարգչային սարքավորումների ձեռքբերում  Բնակավայրը՝ Լոռի Բերդ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.  Աշխատակազմը ապահովվել էանհրաժեշտ սարքավորումներով– առկա է | | | Ծրագրի գնահատման համակարգ  ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | | | | Համայնքի ղեկավար, | | | | | 2025թ. հունվար– 2025թ. դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | | | | | | | | | |
| Միջանկյալ արդյունքներ  1.Աշխատակազմն ապահովվել է անհրաժեշտ սարքվորումներով և գույքով: | | | | | | | | | | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)  1.Աշխատակազմի աշխատողների կարծիքը սարքավորումներով ապահովվածության մասին – լավ  2. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1տարի | | | | | | | | | | | Տեղեկատվական աղբյուրներ  Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | | |
| Միջոցառումներ(գործողություններ)  1. Համակարգչային տեխնիկայի և վարչական սարքավորումների ձեռք բերու | | | | | | | | | | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 6000,0 դրամ  2. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ- 3  Ֆինանսավորմանաղբյուրը՝համայնքի բյուջեի միջոցներ | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Ոլորտ 3. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ոլորտային նպատակ.  Բարելավել քաղաքաշինության և կոմունալ ծառայության բնագավառում համայնքի բնակչությանը հանրային ծառայությունների մատուցումը և որակը: | | | | | | | | | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.  1.Գիշերային լուսավորված փողոցների թվի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ - 75 %  2.Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից (հարցումների հիման վրա) - լավ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագիր 1. Համայնքի բնակավայրերի գիշերային լուսավորության ցանցի ընդլայնում  Բնակավայրերը՝ Ագարակ, Լոռի Բերդ, Լեջան,Յաղդան, Կողես, Բովաձոր, Ուռուտ, Սվերդլով, Հովնանաձոր | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի նպատակ  Ապահովել համայնքի արտաքին լուսավորության համակարգի ընդլայնումը: | | | | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ  Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից–լավ | | | | | | Ծրագրի գնահատման համակարգ  ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | | | | | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, Աշխատակազմի քարտուղար | | | | | 2025թ. հունվար– 2025թ. Դեկտեմբեր | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| Միջանկյալ արդյունքներ.  Լոռի Բերդ համայնքի բոլոր բնակավայրերը դարձել են լուսավոր, գեղեցիկ և անվտանգ: | | | | | | | | | | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)  1,Գիշերային լուսավորության հենասյուների թիվը, 1641 սյուն  2,Գիշերային լուսավորորված փողոցների տեսակարար կշիռը  ընդհանուրիմեջ. 75 %  3,Գիշերային լուսավորվածության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով, 5 ժամ  4. Ծրագրի իրականացման ժամկետը–1 տարի | | | | | | | | | | | Տեղեկատվական աղբյուրներ  Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | | | |
| Միջոցառումներ (գործողություններ)  1.Լոռի Բերդ համայնքում լուսավորության ցանցի ընդլայնում  2.Աշխատանքների կատարման ավարտական ակտերը կազմել,քննարկել և հաստատել: | | | | | | | | | | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսերը 53200.0 հազ.դրամ,  Ֆինանսավորմանաղբյուրը՝ պետական բյուջե, համայնքի բյուջեի միջոցներ | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ոլորտ 5. Տրանսպորտ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ոլորտային նպատակ  Բարելավել ներհամայնքային ճանապարհների անցանելիության մակարդակը և ապահովել բնակիչների անվտանգ տեղաշարժը: | | | | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ  1.Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում - 40 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագիր 1. Համայնքի բնակավայրերի ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում/սալարկում  Բնակավայր՝ Ագարակ, Լոռի Բերդ, Լեջան,Յաղդան, Կողես, Բովաձոր, Ուռուտ, Սվերդլով | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի նպատակ  Սալարկել Լոռի Բերդ համայնքի ներհամայնքային ճանապարհները, դարձնել բարեկարգ գյուղացիների և մեքենաների համար: | | | | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ  Լոռի Բերդ համայնքի նախատեսված բնակավայրերը ապահովվել բարեկարգ ճանապարհներով | | | | | | Ծրագրի գնահատման համակարգ  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | | | | | Համայնքի ղեկավար, Աշխատակազմի քարտուղար, վարչական ղեկավարներ | | | | | 2025թ. հունվար– 2025թ. Դեկտեմբեր | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| Միջանկյալ արդյունքներ  Սալարկել Լոռի Բերդ համայնքի ներհամայնքային ճանապարհները, դարձնել բարեկարգ գյուղացիների և մեքենաների համար: | | | | | | | | | | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)  1.Նորոգված ճանապարհների երկարությունը- 37  2.Ընթացիկ նորոգված հանդամիջյան ճանապարհների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ -40 %  3. Բնակիչների բավարարվածությունը վերանորոգված հանդամիջյան ճանապարհների անցանելիության վիճակից–բավականինլավ  4. Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 1 տարի | | | | | | | | | | | Տեղեկատվական աղբյուրներ  Ծրագրի գնահատման համակարգ,  աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիականհասարակություն, բնակիչներ | | | |
| Միջոցառումներ (գործողություններ)  1.Վերահսկել ճանապարհների նորոգման աշխատանքները:  2.Աշխատանքների կատարման ավարտական ակտերը կազմել,քննարկել և հաստատել: | | | | | | | | | | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր–297695.0 հազ.դրամ  2. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ –3  Ֆինանսավորման աղբյուրը՝համայնքի բյուջեի միջոցներ, պետ.բյուջե | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ոլորտ 7. Նախադպրոցական կրթություն | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ոլորտային նպատակ.  Բարձրացնել համայնքում նախադպրոցական կրթության որակը և մատչելիությունը: | | | | | | | | | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.  ՏԻՄ-երի, կրթական հաստատությունների գործունեությունից, մատուցված ծառայությունների որակից բնակչության բավարարվածության աստիճանը (հարցումների հիման վրա) - լավ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագիր 1. Համայնքում նախադպրոցական կրթության ապահովում և ընդլայնում  Բնակավայրը՝ Ագարակ, Լեջան | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի նպատակ.  Իրականացնել համայնքի բնակչությանը նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցումը և հասանելիությունը | | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.  Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցումը և հասանելիությունը – շատ լավ | | | | | | | Ծրագրի գնահատման համակարգ.  Համայնքի բնակիչներ, ՀՈԱԿ-ի տնօրեն,  աշխատակազմ, բնակիչներ (ծնողներ) | | | | Համայնքի ղեկավար, համայնքի  ՀՈԱԿ-ի տնօրեն, վարչական ղեկավարներ  Իրականացումը՝ Համայնքի բյուջեի միջոցների հաշվին | | | | | 2025թ. հունվար – 2025թ. դեկտեմբեր | | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | | |
| Միջանկյալ արդյունք  Ապահովվել է համայնքի  ՀՈԱԿ-ի բնականոն գործունեությունը | | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).  1. ՀՈԱԿ-ի թիվը՝ 1  2. ՀՈԱԿ հաճախող երեխաների թիվը -50  3. ՀՈԱԿ-ի դաստիարակների թիվը - 2  4. ՀՈԱԿ-ների խմբերի թիվը -2  5. Մատուցված ծառայության համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին -ամբողջությամբ  6.Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում - 231  7. Ծնողների բավարարվածության աստիճանը մատուցված ծառայությունների որակից - շատ լավ | | | | | | | Տեղեկատվական աղբյուրներ  Համայնքի ղեկավար, վարչական ղեկավար, համայնքի  ՀՈԱԿ-ի տնօրեն,  աշխատակազմ, բնակիչներ (ծնողներ) | | | | Համայնքի ղեկավար, համայնքի  ՀՈԱԿ-ի տնօրեն,  վարչական ղեկավար | | | | | 2025թ. հունվար – 2025թ. դեկտեմբեր | | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | |
| Միջոցառումներ (գործողություններ).   1. ՀՈԱԿ-ի աշխատակազմերի պահպանություն 2. ՀՈԱԿ-ների շենքերի և գույքի ընթացիկ նորոգում 3. Ծնողական վճարի չափի մասին ավագանու որոշման ընդունում 4. Գործող օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին ՀՈԱԿ-ի գործունեության համապատասխանության վերաբերյալ ուսումնասիրությունների իրականացում | | | | | | | | | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).   1. ՀՈԱԿ-ի աշխատակազմերի աշխատակիցներ՝ 8 2. ՀՈԱԿ-ի շենքեր և գույք 3. Համայնքի բյուջեով նախատեսված ՀՈԱԿ-ի պահպանման ծախսեր՝ 16508.0 հազ. դրամ,   ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ոլորտ 8.Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ոլորտային նպատակ  Աջակցել համայնքում կրթության, սպորտի և մշակույթի բնագավառների զարգացմանը | | | | | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ   1. Լոռի Բերդ համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը տվյալ ոլորտի մատուցված խառայություններից-լավ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագիր 1. Լոռի Բերդ համայնքի կրթության, սպորտի և մշակույթի բնագավառներում հաջողություններ գրանցած բնակիչներին դրամական աջակցության տրամադրում.  Բնակավարեր ՝ բոլոր բնակավայրեր | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ  Լոռի Բերդ համայնքի բոլոր բնակավայրերում կրթության , սպորտի և մշակույթի բնագավառների համաչափ զարգացում | | | Ծրագրի գնահատման համակարգ  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | | Համայնքի ղեկավար, վարչական ղեկավարներ | | | | | | 2025թ. հունվար– 2025թ. դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | | | | | | | | | |
| Միջոցառումներ (գործողություններ)  1. Աջակցության տրամադրման կարգի ընդունում ավագանու կողմից | | | | | | | | | | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  1․Գույքի ձեռք բերման համար բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 2700,0 ՀՀ դրամ  2.Աշխատակազմի աշխատակիցներ - 2  Ֆինանսավորմանաղբյուրը՝համայնքի բյուջեի միջոցներ | | | | | | | | | | | | | | |
| Ոլորտ 8.Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ոլորտային նպատակ  Ապահովել Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառում որակյալ ծառայությունների մատուցումը | | | | | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ  1.Մարզական խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը համապատասխան տարիքի երեխաների թվի կազմում, 55%  2.Մատուցվող մարզական ծառայությունների մատչելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, 70% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագիր 1. Սպորտային գույքի ձեռքբերում  Բնակավարեր ՝ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ  Լոռի Բերդ համայնքի բոլոր բնակավայրերը ապահովել սպորտային գույքով | | | Ծրագրի գնահատման համակարգ  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | | Համայնքի ղեկավար, վարչական ղեկավարներ | | | | | | 2025թ. հունվար– 2025թ. դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | | | | | | | | | |
| Միջոցառումներ (գործողություններ)  1.Բնակավայրերում սպորտային գույքի ձեռքբերում | | | | | | | | | | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  1․Գույքի ձեռք բերման համար բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 2000.0 ՀՀ դրամ  2.Աշխատակազմի աշխատակիցներ - 2  Ֆինանսավորմանաղբյուրը՝համայնքի բյուջեի միջոցներ | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ոլորտ 11.Սոցիալական պաշտպանություն | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ոլորտային նպատակ.  Ապահովելսոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը և մատչելիությունը: | | | | | | | | | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.  1.Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո/ոչ -այո  2. Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից - լավ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագիր 1. Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին  Բնակավայրերը՝ Ագարակ, Բովաձոր, Լեջան, Լոռի Բերդ, Կողես, Հովնանաձոր, Յաղդան, Սվերդլով, Ուռուտ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի նպատակ.  Բարելավել անապահով ընտանիքների հետ տարվող աշխատանքների որակը և հասցեականությունը | | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.  Բարելավվելէ սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը և ծառայության մատչելիությունը(հարցումների հիման վրա) - բավականին լավ | | | | | | Ծրագրի գնահատման համակարգ.  Համայնքի բնակիչներ | | | | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, աշխատակազմի սոցիալական հարցերով զբաղվող մասնագետ,  վարչական ղեկավարներ | | | | | | 2025թ. հունվար – 2025թ. դեկտեմբեր | | | Համապատասխան  ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | | |
| Միջանկյալ արդյունք  Բարելավվել է սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը | | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)  1.Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքներ  2.Բնակչության կարծիքը սոցիալական աջակցության ծառայության մատուցման հասցեականության մասին - միջին՝լավ | | | | | | Տեղեկատվական աղբյուրներ  Համայնքի ղեկավար, վարչական ղեկավարներ, աշխատակազմի սոցիալական հարցերով զբաղվող մասնագետ, շահառուներ | | | | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, աշխատակազմի սոցիալական հարցերով զբաղվող մասնագետ,  վարչական ղեկավարներ | | | | | | 2025թ. հունվար – 2025թ. դեկտեմբեր | | | Համապատասխան  ֆինանսական ռեսուրսները առկա են | | |
| Միջոցառումներ (գործողություններ)  1. Սոցիալական աջակցության տրամադրման կարգի ընդունում ավագանու կողմից  2. Սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքների հայտնաբերում | | | | | | | | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)   1. 1. Համայնքի բյուջեով նախատեսված սոցիալական աջակցության տրամադրման ծախսեր՝ 5000.0 հազ. դրամ, 2. 2. Սոցիալական աջակցության հարցերով զբաղվող աշխատակիցներ՝ 1   ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ոլորտ 13. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ոլորտային նպատակ.  Ապահովել համայնքի բոլոր բնակավայրերում անասնաբուժական որակյալ ծառայությունների մատուցում: | | | | | | | | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.  1. Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված անասնաբուժական ծառայություններից (հարցումների հիման վրա) – լավ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագիր 1. Լոռի Բերդ համայնքի բոլոր բնակավայրերում անասնաբուժական ծառայությունների մատուցում Բնակավայրերը՝ Ագարակ, Բովաձոր, Լեջան, Լոռի Բերդ, Կողես, Յաղդան, Հովնանաձոր, Սվերդլով, Ուռուտ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի նպատակ.  Լոռի Բերդ համայնքում անասնաբուժության որակյալ ծառայության մատուցում ;  2.Անասնապահության բնագավառում զբաղվածության աճը | | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.  Ապահովվել է համայնքի բոլոր բնակավայրերում անասնաբուժական ծառայությունների մատուցում - 100 %-ով | | | | | | | | | Ծրագրի գնահատման համակարգ.  Համայնքի բնակչություն,  Համայնքի ղեկավար, վարչական ղեկավարներ | | Համայնքի ղեկավար,  վարչական ղեկավարներ  Իրականացումը՝ Համայնքի բյուջեի միջոցով | | | | | | | 2025թ. հունվար – 2025թ. դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | | |
| Միջոցառումներ (գործողություններ)  1.Լոռի Բերդ համայնքում անասնաբուժական ծառայությունների մատուցման որակի բարձրացում  2. Աշխատողների թվաքանակ -5 | | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  1 բյուջեով նախատեսված ծախսեր 4992.0 հազար դրամ  ֆինանսավորման աղբյուրը ՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ոլորտ 14.Շրջակա միջավայրի պահպանություն | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ոլորտային նպատակ.  Ապահովել համայնքի բոլոր բնակավայրերում բնակչությանը աղբահանության որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը և շրջակա միջավայրի մաքրությունը: | | | | | | | | | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.  1. Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված աղբահանության ծառայություններից (հարցումների հիման վրա) – լավ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագիր 1. Համայնքի բոլոր բնակավայրերում աղբահանության ծառայությունների մատուցում  Բնակավայրերը՝ Ագարակ, Բովաձոր, Լեջան, Լոռի Բերդ, Կողես, Յաղդան, Հովնանաձոր, Սվերդլով, Ուռուտ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի նպատակ.  Կազմակերպել համայնքի բնակչությանը աղբահանության ծառայությունների մատուցումը համայնքի բոլոր բնակավայրերում | | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.  Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը աղբահանության ծառայությունների մատուցումը համայնքի բոլոր բնակավայրերում - 100 %-ով | | | | | | | | | Ծրագրի գնահատման համակարգ.  Համայնքի բնակչություն,  Համայնքի ղեկավար, վարչական ղեկավարներ | | Համայնքի ղեկավար,  ԱՁ Արմեն Շահինյան, վարչական ղեկավարներ  Իրականացումը՝ Համայնքի բյուջեի միջոցով | | | | | | | 2025թ. հունվար – 2025թ. դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | | |
| Միջոցառումներ (գործողություններ)  1.Լոռի Բերդ համայնքում աղբահանության աշխատանքների կազմակերպում | | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  1 բյուջեով նախատեսված ծախսեր 7980,0 հազար դրամ  ֆինանսավորման աղբյուրը ՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագիր 2. Աղբարկղների ձեռք բերում  Բնակավայրերը՝ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի նպատակ  Համայնքում աղբահանության աշխատանքների իրականացման որակի բարելավում: | | | | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ  Ապահովել համայնքի բոլոր բնակավայրերում աղբարկղների առկայություն | | | | | | Ծրագրի գնահատման համակարգ  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | | | | Համայնքի ղեկավար | | | | | 2025թ. հունվար– 2025թ. դեկտեմբեր | | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| Միջանկյալ արդյունքներ  Լոռի Բերդ համայնքն իր բոլոր բնակավայրերով ապահովված է աղբահանության համար անհրաժեշտ աղբամաններով | | | | | | | | | | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)  1. Ձեռք բերված աղբամանների թիվը – 18 հատ  2.Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի | | | | | | | | | | Տեղեկատվական աղբյուրներ  ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, քաղաքացիականհասարակություն, բնակիչներ | | | | |
| Միջոցառումներ (գործողություններ)  1.Լոռի Բերդ համայնքի կարիքների համար աղբամանների ձեռքբերում | | | | | | | | | | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  1.Աղբամաններ 18 հատ  2 բյուջեով նախատեսված ծախսեր 1350,0 հազար դրամ  ֆինանսավորման աղբյուրը ՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | | | | | | | | | | | | | | |

# **Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը**

Աղյուսակ 5. ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Հ/հ | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ) | | Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները | | | | | | |
| Համայնքի բյուջե | | Պետական բյուջե | | Դոնոր կազմակերպություններ | Համայնք-ՔՀ-ՄՀ համագործակցություն | Այլ աղբյուրներ |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր | | | | | | | | | | | |
| 1. | Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում, հանրային որակյալ ծառայությունների մատուցում | 152989.4 | 152989.4 | | |  | |  |  |  |
| 2. | Ընդհանուր բնույթի այլ հանրային ծառայությունների մատուցում | 20600.0 | 20600.0 | | |  | |  |  |  |
| 3. | Գրասենյակային գույքի և համակարգչային տեխնիկայի ձեռքբերում | 6000.0 | 6000.0 | | |  | |  |  |  |
| Ընդամենը | | 179584.4 | 179584.4 | | |  | |  |  |  |
| Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում | | | | | | | | | | | |
|  | 2024 թվականին ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել։ | - | | - | - | | | - | - | - |
| Ոլորտ 3. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն | | | | | | | | | | | |
|  | Լոռի Բերդ համայնքի Ագարակ, Բովաձոր  Լոռի Բերդ, Լեջան, Կողես  Հովնանաձոր, Յաղդան, Սվերդլով և  Ուռուտ բնակավայրերի գիշերային լուսավորության ցանցի ընդլայնում | 53200.0 | | 23940.0 | 29260.0 | | | - | - | - |
|  | Ընդամենը | 53200.0 | | 23940.0 | 29260.0 | | |  |  |  |
| Ոլորտ 4. Հողօգտագործում | | | | | | | | | | | |
|  | 2025 թվականին ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել։ | - | | - | - | | | - | - | - |
| Ոլորտ 5. Տրանսպորտ | | | | | | | | | | | |
| 3. | Ծրագիր 1. Համայնքի բնակավայրերի ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում/սալարկում  Բնակավայրեր՝ Ագարակ, Լոռի Բերդ, Լեջան, Յաղդան , Հովնանաձոր, Կողես, Բովաձոր, Ուռուտ, Սվերդլով | 297695.0 | | 104193.2 | 193501.8 | | |  |  |  |
|  | Ընդամենը | 297695.0 | | 104193.2 | 193501.8 | | |  |  |  |
| Ոլորտ 6. Առևտուր և ծառայություններ | | | | | | | | | | | |
|  | 2025 թվականին ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել։ | - | | - | - | | | - | - | - |
| Ոլորտ 7. Նախադպրոցական կրթություն | | | | | | | | | | | |
| 1. | Համայնքում նախադպրոցական կրթության ապահովում և ընդլայնում  Բնակավայրը՝ Ագարակ, Լեջան | 16508.0 | | 16508.0 |  | | |  |  |  |
|  | Ընդամենը | 16508.0 | | 16508.0 |  | | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | | |  |  |  |
| Ոլորտ 8. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ | | | | | | | | | | | |
|  | Լոռի Բերդ համայնքի կրթության, սպորտի և մշակույթի բնագավառում հաջողություններ գրանցած բնակիչների դրամական աջակցության տրամադրում | 2700,0 | | 2700,0 | - | | - | | - | - |
|  | Ընդամենը | 2700.0 | | 2700.0 |  | |  | |  |  |
| Ոլորտ 9. Առողջապահություն | | | | | | | | | |  | |
|  | Դրամաշնորհի տրամադրում համայնքում գործող ԱԱՊԿ-ին | - | | - | - | | - | | - | - |
|  | Ընդամենը | - | | - |  | |  | |  |  |
| Ոլորտ 10. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ | | | | | | | | | | | |
|  | Ապահովել մարզադահլիճները համապատասխան սպորտային գույքով | 2000,0 | | 2000,0 | - | | - | | - |  |
| Ոլորտ 11. Սոցիալական պաշտպանություն | | | | | | | | | | | |
|  | Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին՝ դեղորայքի, սննդի և հիգիենայի պարագաների, ինչպես նաև շինանյութի ձեռքբերման քարտերի տրանադրման, հրատապ բժշկական միջամտության անհրաժեշտության դեպքում բուժման ծախսերի փոխհատուցման, տիրազուրկ կամ հոգեկան առողջության խնդիրներ կամ հատուկ խնամքի կարիք ունեցող կամ գտնվելու վայրը անհայտ ժառանգներ և/կամ ընտանիքի անդամներ ունեցող անձի մահվան դեպքում թաղման ծախսերի փոխհատուցուման ձևով | 5000,0 | | 5000.0 |  | |  | |  |  |
|  | Ընդամենը | 5000.0 | | 5000.0 |  | |  | |  |  |
| Ոլորտ 12. Գյուղատնտեսություն | | | | | | | | | | | |
|  | 2025 թվականին ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել։ | - | | - | - | | - | | - | - |
| Ոլորտ 13. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա | | | | | | | | | | | |
|  | Լոռի Բերդ համայնքի բոլոր բնակավայրերում անասնաբուժական ծառայությունների մատուցում | 4992.0 | | 4992.0 | - | | | - | - | - |
|  | Ընդամենը | 4992.0 | | 4992.0 |  | | |  |  |  |
| Ոլորտ 14. Շրջակա միջավայրի պահպանություն | | | | | | | | | | | |
| 1. | Համայնքի բոլոր բնակավայրերում աղբահանության ծառայությունների մատուցում | 7980,0 | 7980,0 | | - | | - | | - | - |
| 2. | Համայնքի բնակավայրերում աղբարկղների տեղադրում | 1350.0 | 1350.0 | | - | | - | | - | - |
|  | Ընդամենը | 9330.0 | 9330.0 | |  | |  | |  |  |
| Ոլորտ 15. Զբոսաշրջություն | | | | | | | | | | | |
|  | 2025 թվականին ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել։ | - | | - | - | | - | | - | - |
| Ոլորտ 16. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն | | | | | | | | | | | |
|  | 2025 թվականին ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել։ | - | | - | - | | - | | - | - |

# **Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը**

Ստորև ներկայացվում է ՏԱՊ-ում ներառված յուրաքանչյուր ոլորտային ծրագրի իրականացման արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվությունը։

Աղյուսակ 7. Տեղեկատվություն համայնքի ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրերի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր | | | | | |
| Ծրագիր 1.Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում, հանրային որակյալ ծառայությունների մատուցում  Բնակավայրերը՝Ագարակ, Բովաձոր, Լեջան, Լոռի Բերդ, Կողես, Հովնանաձոր, Յաղդան, Սվերդլով, Ուռուտ | | | | | |
| Արդյունքային ցուցանիշները | | 2025թ. 1-ին կիսամյակ/տարեկան | | | |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ. արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատողներ | 49 |  |  |  |
| Համայնքի հողի հարկի և անշարժ գույքի հարկի գանձման ավտոմատացված համակարգեր | 1 |  |  |  |
| Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք | ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| Վարչական ղեկավարների նստավայրերի շենքեր և գույք | ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| Տեղական հարկերի, տուրքերի և վճարների հավաքագրմանը նպաստող աշխատակիցներ | 6 |  |  |  |
| Հողի հարկի, անշարժ գույքի հարկի, տեղական տուրքերի և վճարների բազաներ | առկա է |  |  |  |
| Աշխատակազմում առկա համակարգչային սարքեր և սարքավորումներ | 42 |  |  |  |
| Տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգեր | առկա է |  |  |  |
| Աշխատակազմում ֆինանսական (այդ թվում՝ գույքի) կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողներ | 3 |  |  |  |
| Աշխատակազմում տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողներ | 1 |  |  |  |
| ՏԻ-անը բնակիչների մասնակցության կարգեր | 3 |  |  |  |
| Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայքի առկայություն | առկա է |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | ՏԻՄ-երի կողմից մատուցված համայնքային (հանրային, ոչ վարչական բնույթի) ծառայությունների թիվը | 3 |  |  |  |
| Անշարժ գույքի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում, % | 40 |  |  |  |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների հավաքագրման փաստացի գումարների տարեկան աճ, %-ով | 7 |  |  |  |
| Հարկային պարտականությունները չկատարողների նկատմամբ համայնքի կողմից դատարան ներկայացված հայցադիմումների թիվը | 0 |  |  |  |
| Հողի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում, %-ով | 55 |  |  |  |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների գծով առկա ապառքների նվազեցում, %-ով | 10 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | ՏԻՄ-երի, համայնքապետարանի աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների իրազեկվածության աստիճանը (հարցումների հիման վրա) | լավ |  |  |  |
| ՏԻՄ-երի, համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատանքից, մատուցված ծառայությունների մատչելիությունից և որակից բնակիչների բավարարվածության աստիճանը (հարցումների հիման վրա) | լավ |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում, օր | 252 |  |  |  |
| Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը, օր | 3 |  |  |  |
| Համայնքի ղեկավարի, ավագանու կողմից կազմակերպվող բնակիչների ընդունելությունների հաճախականությունը | շաբաթը 1 անգամ |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Աշխատակազմը բնականոն գործել է, բարելավվել է  բնակչությանը մատուցված հանրային ծառայությունների մատչելիությունը և որակը | լավ |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 152989.4 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Ընդհանուր բնույթի համայնքային այլ ծառայությունների բարելավում** | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2025 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ.Արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Գույքային հարկերի հաշվառման ծրագրային ավտոմատացված համակարգի և ՀԿՏՀ ծրագրի առկայություն | առկա է | |  | |  |  |
| Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք | առկա է | |  | |  |  |
| Համայնքի աշխատակազմում օգտագործվող համակարգիչների թիվը | 25 | |  | |  |  |
| Համայնքում կիրառվող համակարգչային ծրագրերի թարմացման հաճախականությունը | 6 ամիսը մեկ անգամ | |  | |  |  |
| Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 | |  | |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ապահովվել է համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարումը, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանումը (հարցումների հիման վրա) | Բավականին լավ | |  | |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 20600,0 | |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | |
| **Ծրագիր 3. Գրասենյակային գույքի և համակարգչային տեխնիկայի ձեռքբերում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2025 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ.Արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ձեռք բերված գույքի քանակ | 36 |  |  |  |
| Ձեռք բերված համակարգչային տեխնիկայի քանակ | 6 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Աշխատակազմի աշխատողների կարծիքը սարքավորումներով ապահովվածության մասին | Լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Աշխատակազմը ապահովվել է անհրաժեշտ սարքավորումներով առկա է | առկա է |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **6000,0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն | | | | | | |  |
| Ծրագիր 1. Համայնքի բնակավայրերը՝ Ագարակ, Բովաձոր, Լեջան, Լոռի Բերդ, Կողես, Յաղդան, Հովնանաձոր, Սվերդլով և Ուռուտ բնակավայրերի գիշերային լուսավորության ցանցի ընդլայնում | | | | | |
| Արդյունքային ցուցանիշները | | **2025թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ. արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
|  | Մուտքային | Համայնքի բնակավայրերի գիշերային լուսավորության ցանցի ընդլայնում | 1400 |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | Ելքային (որակական) | Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից | լավ |  |  |
|  | Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, /տարի | 1 |  |  |
|  | Վերջնական արդյունքի | Ագարակ, Բովաձոր, Լոռի Բերդ, Լեջան, Կողես, Յաղդան, Հովնանաձոր, Սվերդլով և Ուռուտ, բնակավայրերի փողոցների հարմարավետություն | լավ |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտ 4. Տրանսպորտ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագիր 1. Համայնքի բնակավայրերը՝ Ագարակ, Բովաձոր, Լեջան, Լոռի Բերդ, Կողես, Յաղդան, Սվերդլով և Ուռուտ բնակավայրերի ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում/սալարկում | | | | | | | | | | | | |
| Արդյունքային ցուցանիշները | | | | **2025թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | | | | |
| Տեսակը | | Անվանումը | | Թիրախ. արժեքը | Փաստ. արժեքը | | | Շեղումը | | | Մեկնաբանություն | |
| Մուտքային | | Ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում/սալարկում | | 27 կմ |  | | |  | | |  | |
| Ելքային (քնակական) | | Տարվա ընթացքում ճանապարհների բարեկարգում/սալարկում իրականացված բնակավայրերի թիվը | | 10 |  | | |  | | |  | |
| Ելքային (որակական) | | Բնակիչների կարծիքը ճանապարհների մատչելիությունից | | լավ |  | | |  | | |  | |
| Ելքային (ժամկետայնության) | | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | | 1 |  | | |  | | |  | |
| Վերջնական արդյունքի | | Բարեկարգված ճանապարհների որակից բնակիչների բավարարվածության աստիճանը | | լավ |  | | |  | | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | | | 297695.0 | |  | | |  | | |  | |
| Ոլորտ 5. Նախադպրոցական կրթություն | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագիր1. Համայնքում նախադպրոցական կրթության ապահովում և ընդլայնում  Բնակավայրերը՝ Ագարակ, Լեջան | | | | | | | | | | | | |
| Արդյունքային ցուցանիշները | | | | **2025թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | | | | |
| Տեսակը | | | Անվանումը | Թիրախ. արժեքը | | | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | | Մեկնաբանություն | | |
| Մուտքային | | | ՀՈԱԿ-ի աշխատակազմերի աշխատակիցներ | 8 | | |  |  | |  | | |
| ՀՈԱԿ-ի շենքեր և գույք | ըստ գույքագրման ցուցակի | | |  |  | |  | | |
| Ելքային (քանակական) | | | ՀՈԱԿ-ի թիվը | 1 | | |  |  | |  | | |
| ՀՈԱԿ հաճախող երեխաների թիվը | 50 | | |  |  | |  | | |
| ՀՈԱԿ-ի դաստիարակների թիվը | 2 | | |  |  | |  | | |
| Մեկ երեխայի հաշվով սննդի օրական ծախսերը, դրամ | 300 | | |  |  | |  | | |
| Ելքային (որակական) | | | Մատուցված ծառայության համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին | ամբողջությամբ | | |  |  | |  | | |
| Ծնողների բավարարվածության աստիճանը մատուցված ծառայությունների որակից | լավ | | |  |  | |  | | |
| Ելքային (ժամկետայնության) | | | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում | 231 | | |  |  | |  | | |
| Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | - | | |  |  | |  | | |
| Վերջնական արդյունքի | | | Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցումը և հասանելիությունը | լավ | | |  |  | |  | | |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | | | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 16508.0 | | |  |  | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 8.Մշակույթի և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանք** | | | | | |
| **Ծրագիր 1.** Լոռի Բերդ համայնքում կրթության, սպորտի և մշակույթի բնագավառում հաջողությունների հասած բնակիչներին դրամական աջակցություն | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2025թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. Արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Աշխատակազմի աշխատակիցներ | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Հաջողություններ գրանցած բնակիչների թիվ | 20 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված ծառայություններից | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքում կրթության, սպորտի և մշակույթի բնագավառների համաչափ զարգացում | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **2700.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 10.Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** | | | | | |
| **Ծրագիր 1.** Ապահովել մարզադահլիճները համապատասխան սպորտային գույքով | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2025թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. Արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Աշխատակազմի աշխատակիցներ | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ձեռք բերվող սպորտային գույքի քանակ | 11 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված ծառայություններից | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի մարզադահլիճների կահավորում | այո |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **2000.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտ 13. Սոցիալական պաշտպանություն | | | | | |
| Ծրագիր 9. Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին  Բնակավայրերը՝ Ագարակ, Բովաձոր, Լեջան, Լոռի Բերդ, Կողես, Հովնանաձոր, Յաղդան, Սվերդլով, Ուռուտ | | | | | |
| Արդյունքային ցուցանիշները | | **2025թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ. արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Սոցիալական աջակցության հարցերով զբաղվող աշխատակիցներ | 1 |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը | 0 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Բնակչության կարծիքը սոցիալական աջակցության ծառայության մատուցման հասցեականության մասին | լավ |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրականացման ժամկետը/կիսամյակ | 1-ին |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Բարելավվել է սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը և ծառայության մատչելիությունը (հարցումների հիման վրա) | լավ |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 5000.0 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 14.Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքում կոմունալ ծառայությունների մատուցում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2025թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ.Արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքի բնակչությանը ծառայությունների մատուցումը համայնքի բոլոր բնակավայրերում - | 100% |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Սպասարկվող բնակչության թիվը | 4307 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը աղբահանության վերաբերյալ | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը ամսեկան կտրվածքով | 3 |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը աղբահանության ծառայությունների մատուցումը համայնքի բոլոր բնակավայրերում | ամբողջությամբ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **7980,0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Աղբարկղների ձեռք բերում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2025թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ծրագրի իրականացման հարցերով աշխատակազմի ֆինանսական (այդ թվում՝ գույքի) կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողների թիվը | 2 |  |  |  |
| Աղբարկղներ /հատ/ | 341 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Ձեռք բերվող աղբարկղների թվաքանակ | 18 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Լոռի Բերդ համայնքի մեջ մտնող բոլոր 9 բնակավայրեր ապահովված են աղբարկղներով | Այո |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջե | **1350,0** |  |  |  |