Հաստատված է
Լոռի Բերդ համայնքի ղեկավարի
«28» ապրիլի 2025 թ-ի N 85 որոշմամբ

**ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԼՈՌԻ ԲԵՐԴ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2025 Թ-Ի ՄԱՍՆԱԿՑԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵՏԱՎՈՐՄԱՆ** ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Մասնակցային բյուջետավորման իրականացման փուլ | Միջոցառում(նկարագրել իրականացվելիք գործողությունները) | Պատասխանատու եվկատարողներ | Աջակցող թիմակիցներ | ժամկետներ |
| 1 | Նախապատրաստական փուլ | 1. որոշումների կայացում,
2. չափանիշների, ընթացակարգերի և ձևաթղթերի սահմանում,
3. գործողությունների պլանավորում,
4. նյութերի նախապատրաստում։
 | Հանձնաժողովի անդամներ | Հասարակական կազմակերպություններ, կրթական հաստատություններ | Ապրիլի 21-30 |
| 2 | Իրազեկման փուլ | Հանդիպումներ՝1)համայնքի բնակչությանը մասնակցային բյուջետավորման գործընթացում իրենց մասնակցության իրավունքի վերաբերյալ իրազեկում,2) համայնքի բնակչությանը մասնակցային բյուջետավորման գործընթացների, ընթացակարգերի և չափանիշների մասին՝ գործընթացի բոլոր փուլերում մանրամասն տեղեկատվության տրամադրում3)համայնքի բնակչությանը ներգրավվում մասնակցային բյուջետավորման գործընթացի մեջ: | Հանձնաժողովի անդամներ | Հասարակական կազմակերպություններ, կրթական հաստատություններ,վարչական ղեկավարներ | Մայիսի 2-12 |
| 3 | Առաջարկների ներկայացման փուլ | Հայտերի ներկայացում:Հայտերը կարող են ներկայացվել ինչպես էլեկտրոնային/loriberd.am, loriberdhamaynq2017@mail.ru/, այնպես էլ թղթային տարբերակով, համայնքի ղեկավարի կողմից հաստատված ձևաչափով,ներկայացված հայտերի հրապարակում: | Հանձնաժողովի անդամներ | Հասարակական կազմակերպություններ, կրթական հաստատություններ, վարչական ղեկավարներ | Մայիսի 15-Հունիսի -5 |
| 4 | Առաջարկների նախնական գնահատման փուլ | Առաջարկների նախնական գնահատման ժամանակ հանձնաժողովը որոշում է յուրաքանչյուր առաջարկի համապատասխանությունը սահմանված չափանիշներին և լրացնում համայնքի ավագանու կողմից սահմանված՝ առաջարկների չափանիշներին համապատասխանությունը:Հայտերի նախնական գնահատման արդյունքների հրապարակում:Առաջարկների հիմնավորում: | Հանձնաժողովի անդամներ | Հասարակական կազմակերպություններ, աշխատակազմ | Հունիսի 6-7 |
| 5 | Հանրային քննարկումների և լսումների փուլ | Բնակչությանը, քվեարկության դրվելիք առաջարկների ներկայացում և քննարկում, դրանց օգուտներն ու արդյունքները, ինչպես նաև հանրությանը իրազեկում և քվեարկության փուլին նախապատրաստում: | Հանձնաժողովի անդամներ | Հասարակական կազմակերպություններ, կրթական հաստատություններ, վարչական ղեկավարներ | Հունիսի 9-24  |
| 6 | Իրականացման փուլ | * Ընտրված առաջարկը(ները) հանձնաժողովը փոխանցում է համայնքապետարանի աշխատակազմի համապատասխան ստորաբաժանմանը կամ մասնագետին՝ հետագա մշակման համար։
* Համայնքի ղեկավարը ընտրված և մշակված առաջարկը իրականացման մանրամասներով և հիմնավորումներով ներկայացնում է համայնքի ավագանուն։
 | Հանձնաժողովի անդամներ | Աշխատակազմ | Հունիսի 25-մինչև աշխատանքների ավարտ |
| 7 | Հաշվետվության փուլ | Մասնակցային բյուջետավորման գործընթացի մասին հանձաժողովը կազմում և համայնքի ղեկավարին է ներկայացնում հաշվետվություններ և ապահովում դրանց հրապարակումը համայնքի կայքում։Հաշվետվությունները կազմվում են համաձայն ներկայացված ձևաչափերի | Հանձնաժողովի անդամներմ | Աշխատակազ | Յուրաքանչյուր փուլի ավարտից հետո |

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ՝ Ա. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ